## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 26 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (9 de 26) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (8 de 26) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 26) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (9 de 26) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 26) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 26) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 26) |  | ^ | 8 | (0 de 26) | ^ | 9 | (0 de 26) | ^ | 10 | (0 de 26) | ^
| Tarea 25: | TAREA25 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 9: | TAREA9 | #VALUE!
| Descripción: | [REQ-05.4] CU-05.4: Sincronizar datos offline | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | [REQ-03.4] CU-03.4: Desactivar Agricultor | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-24 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-22 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-07-07 | #VALUE!
| Duración: | 7 días | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Montufar |  |  |  | Asignado: | 0 | [7 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 24: | TAREA24 | #VALUE! |  |  | Tarea 22: | TAREA22 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 8: | TAREA8 | #VALUE!
| Descripción: | [REQ-05.3] CU-05.3: Registrar ajuste de comprador | #VALUE! |  |  | Descripción: | [REQ-05.1] CU-05.1: Registrar pesaje bruto | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | [REQ-03.3] CU-03.3: Editar Agricultor | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-24 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-22 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-22 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-07-07 | #VALUE!
| Duración: | 7 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 7 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Montufar |  |  |  | Asignado: | Alejandro Montufar | [7 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 23: | TAREA23 | #VALUE! |  |  | Tarea 18: | TAREA18 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 7: | TAREA7 | #VALUE!
| Descripción: | [REQ-05.2] CU-05.2: Registrar clasificación poscosecha | #VALUE! |  |  | Descripción: | [REQ-04.3.1] CU-04.3.1: Registrar Comprador | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | [REQ-03.2] CU-03.2: Consultar Agricultor | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-24 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-07-05 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-22 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-14 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Duración: | 7 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 14 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 13 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Montufar |  |  |  | Asignado: | Jerson llumiquinga | [7 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 21: | TAREA21 | #VALUE! |  |  | Tarea 16: | TAREA16 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 6: | TAREA6 | #VALUE!
| Descripción: | [REQ-04.3.4] CU-04.3.4: Eliminar Comprador | #VALUE! |  |  | Descripción: | [REQ-04.2.3] CU-04.2.3: Editar Lote | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | [REQ-03.1] CU-03.1: Crear Agricultor | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-24 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-07-05 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-14 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-14 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Duración: | 14 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 14 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 13 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Jerson llumiquinga |  |  |  | Asignado: | Alejandro Montufar | [7 empty] | Asignado: | Ariel Morillo
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 20: | TAREA20 | #VALUE! |  |  | Tarea 15: | TAREA15 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 5: | TAREA5 | #VALUE!
| Descripción: | [REQ-04.3.3] CU-04.3.3: Editar Comprador | #VALUE! |  |  | Descripción: | [REQ-04.2.2] CU-04.2.2: Consultar Lote | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | [REQ-02.3] CU-02.3: Modificar preferencias | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-20 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-23 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-14 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-14 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-24 | #VALUE!
| Duración: | 14 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 14 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Jerson llumiquinga |  |  |  | Asignado: | Alejandro Montufar | [7 empty] | Asignado: | Ariel Morillo
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 19: | TAREA19 | #VALUE! |  |  | Tarea 14: | TAREA14 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 4: | TAREA4 | #VALUE!
| Descripción: | [REQ-04.3.2] CU-04.3.2:Consultar Comprador | #VALUE! |  |  | Descripción: | [REQ-04.2.1] CU-04.2.1: Registrar Lote | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | [REQ-02.2] CU-02.2: Modificar contraseña | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-20 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-14 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-14 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-23 | #VALUE!
| Duración: | 14 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 14 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Jerson llumiquinga |  |  |  | Asignado: | Alejandro Montufar | [7 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 17: | TAREA17 | #VALUE! |  |  | Tarea 11: | TAREA11 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 3: | TAREA3 | #VALUE!
| Descripción: | [REQ-04.2.4] CU-04.2.4: Eliminar Lote | #VALUE! |  |  | Descripción: | [REQ-04.1.2] CU-04.1.2: Consultar campañas | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | [REQ-02.1] CU-02.1: Actualizar datos | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-17 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-14 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-14 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-23 | #VALUE!
| Duración: | 14 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 14 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Montufar |  |  |  | Asignado: | Ariel Morillo | [7 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 13: | TAREA13 | #VALUE! |  |  | Tarea 10: | TAREA10 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 2: | TAREA2 | #VALUE!
| Descripción: | [REQ-04.1.4] CU-04.1.4: Cerrar campañas | #VALUE! |  |  | Descripción: | [REQ-04.1.1] CU-04.1.1: Registrar campañas | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | [REQ-01.2] CU-01.2: Recuperar contraseña | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-14 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-21 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-14 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-14 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Duración: | 14 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 14 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Ariel Morillo |  |  |  | Asignado: | Ariel Morillo | [7 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 12: | TAREA12 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 1: | TAREA1 | #VALUE!
| Descripción: | [REQ-04.1.3] CU-04.1.3: Editar campañas | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | [REQ-01.1] CU-01.1: Iniciar sesión | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2026-06-14 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2026-06-21 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-14 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Duración: | 14 días | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Ariel Morillo | [12 empty] | Asignado: | Jerson llumiquinga

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA1 | [REQ-01.1] CU-01.1: Iniciar sesión | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 9 días | 1 días | Jerson llumiquinga | Tarea 1
COMPLETADO | NORMAL | TAREA2 | [REQ-01.2] CU-01.2: Recuperar contraseña | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 9 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | TAREA3 | [REQ-02.1] CU-02.1: Actualizar datos | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 7 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 3
COMPLETADO | NORMAL | TAREA4 | [REQ-02.2] CU-02.2: Modificar contraseña | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 4 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 4
COMPLETADO | NORMAL | TAREA5 | [REQ-02.3] CU-02.3: Modificar preferencias | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 5 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA6 | [REQ-03.1] CU-03.1: Crear Agricultor | 2026-06-24 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 13 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA7 | [REQ-03.2] CU-03.2: Consultar Agricultor | 2026-06-24 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 13 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA8 | [REQ-03.3] CU-03.3: Editar Agricultor | 2026-06-24 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA9 | [REQ-03.4] CU-03.4: Desactivar Agricultor | 2026-06-24 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 9
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA10 | [REQ-04.1.1] CU-04.1.1: Registrar campañas | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 10
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA11 | [REQ-04.1.2] CU-04.1.2: Consultar campañas | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 11
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA12 | [REQ-04.1.3] CU-04.1.3: Editar campañas | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 12
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA13 | [REQ-04.1.4] CU-04.1.4: Cerrar campañas | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 13
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA14 | [REQ-04.2.1] CU-04.2.1: Registrar Lote | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 14
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA15 | [REQ-04.2.2] CU-04.2.2: Consultar Lote | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 15
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA16 | [REQ-04.2.3] CU-04.2.3: Editar Lote | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 16
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA17 | [REQ-04.2.4] CU-04.2.4: Eliminar Lote | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 17
EN PROGRESO | URGENTE | TAREA18 | [REQ-04.3.1] CU-04.3.1: Registrar Comprador | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Jerson llumiquinga | Tarea 18
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA19 | [REQ-04.3.2] CU-04.3.2:Consultar Comprador | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Jerson llumiquinga | Tarea 19
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA20 | [REQ-04.3.3] CU-04.3.3: Editar Comprador | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Jerson llumiquinga | Tarea 20
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA21 | [REQ-04.3.4] CU-04.3.4: Eliminar Comprador | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Jerson llumiquinga | Tarea 21
EN PROGRESO | URGENTE | TAREA22 | [REQ-05.1] CU-05.1: Registrar pesaje bruto | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 7 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 22
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA23 | [REQ-05.2] CU-05.2: Registrar clasificación poscosecha | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 7 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 23
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA24 | [REQ-05.3] CU-05.3: Registrar ajuste de comprador | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 7 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 24
POR HACER | URGENTE | TAREA25 | [REQ-05.4] CU-05.4: Sincronizar datos offline | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 7 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 25
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
EN PROGRESO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Jerson llumiquinga | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Alejandro Montufar | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Ariel Morillo | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 4 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 5 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 6 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 9 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 10 | 2 | 2 | 1 |  | H-69 | [8 empty] | H-69 | H69:H76
Tarea 11 | 2 | 2 | 1 |  | H-60 | [8 empty] | H-60 | H60:H67
Tarea 12 | 1 | 2 | 1 | C-78 | [9 empty] | C-78 | C78:C85
Tarea 13 | 1 | 2 | 1 | C-69 | [9 empty] | C-69 | C69:C76
Tarea 14 | 2 | 2 | 1 |  | H-51 | [8 empty] | H-51 | H51:H58
Tarea 15 | 2 | 2 | 1 |  | H-42 | [8 empty] | H-42 | H42:H49
Tarea 16 | 2 | 2 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 17 | 1 | 2 | 1 | C-60 | [9 empty] | C-60 | C60:C67
Tarea 18 | 2 | 1 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 19 | 1 | 2 | 1 | C-51 | [9 empty] | C-51 | C51:C58
Tarea 20 | 1 | 2 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 21 | 1 | 2 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 22 | 2 | 1 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 23 | 1 | 2 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 24 | 1 | 2 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 25 | 1 | 1 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 2 | 3 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 25 | 1 | 1-1 |  | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 25 | 2 | 1-2 |  | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 25 | 3 | 1-3 |  | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 25 | 4 | 1-4 |  | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 25 | 5 | 1-5 |  | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 25 | 6 | 1-6 |  | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 25 | 7 | 1-7 |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 25 | 8 | 1-8 |  | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 25 | 0 |  | 10 | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 24 | 1 | 2-1 | 11 | 2 | 22 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 | 2 | 24 | 2 | 2-2 |  | 2 | 22 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
13 | 2 | 24 | 3 | 2-3 |  | 2 | 22 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 24 | 4 | 2-4 | 14 | 2 | 22 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 24 | 5 | 2-5 | 15 | 2 | 22 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 24 | 6 | 2-6 | 16 | 2 | 22 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | 2 | 24 | 7 | 2-7 |  | 2 | 22 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 24 | 8 | 2-8 | 18 | 2 | 22 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
19 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2 | 22 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
20 | 3 | 23 | 1 | 2-1 |  | 3 | 18 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
21 | 3 | 23 | 2 | 2-2 |  | 3 | 18 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 23 | 3 | 2-3 | 22 | 3 | 18 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
23 | 3 | 23 | 4 | 2-4 |  | 3 | 18 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
24 | 3 | 23 | 5 | 2-5 |  | 3 | 18 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
25 | 3 | 23 | 6 | 2-6 |  | 3 | 18 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 23 | 7 | 2-7 |  | 3 | 18 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 23 | 8 | 2-8 |  | 3 | 18 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 23 | 0 |  |  | 3 | 18 | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 21 | 1 | 2-1 |  | 4 | 16 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 21 | 2 | 2-2 |  | 4 | 16 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 21 | 3 | 2-3 |  | 4 | 16 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 21 | 4 | 2-4 |  | 4 | 16 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 21 | 5 | 2-5 |  | 4 | 16 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 21 | 6 | 2-6 |  | 4 | 16 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 21 | 7 | 2-7 |  | 4 | 16 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 21 | 8 | 2-8 |  | 4 | 16 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 21 | 0 |  |  | 4 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 20 | 1 | 2-1 |  | 5 | 15 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 20 | 2 | 2-2 |  | 5 | 15 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 20 | 3 | 2-3 |  | 5 | 15 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 20 | 4 | 2-4 |  | 5 | 15 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 20 | 5 | 2-5 |  | 5 | 15 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 20 | 6 | 2-6 |  | 5 | 15 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 20 | 7 | 2-7 |  | 5 | 15 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 20 | 8 | 2-8 |  | 5 | 15 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 20 | 0 |  |  | 5 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 19 | 1 | 2-1 |  | 6 | 14 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 19 | 2 | 2-2 |  | 6 | 14 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 19 | 3 | 2-3 |  | 6 | 14 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 19 | 4 | 2-4 |  | 6 | 14 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 19 | 5 | 2-5 |  | 6 | 14 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 19 | 6 | 2-6 |  | 6 | 14 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 19 | 7 | 2-7 |  | 6 | 14 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 19 | 8 | 2-8 |  | 6 | 14 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 19 | 0 |  |  | 6 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 17 | 1 | 2-1 |  | 7 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 17 | 2 | 2-2 |  | 7 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 17 | 3 | 2-3 |  | 7 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 17 | 4 | 2-4 |  | 7 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 17 | 5 | 2-5 |  | 7 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 17 | 6 | 2-6 |  | 7 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 17 | 7 | 2-7 |  | 7 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 17 | 8 | 2-8 |  | 7 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 17 | 0 |  |  | 7 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 1 | 2-1 |  | 8 | 10 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 2 | 2-2 |  | 8 | 10 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 3 | 2-3 |  | 8 | 10 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 4 | 2-4 |  | 8 | 10 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 5 | 2-5 |  | 8 | 10 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 6 | 2-6 |  | 8 | 10 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 7 | 2-7 |  | 8 | 10 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 8 | 2-8 |  | 8 | 10 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 0 |  |  | 8 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 1 | 2-1 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 2 | 2-2 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 3 | 2-3 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 4 | 2-4 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 5 | 2-5 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 6 | 2-6 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 7 | 2-7 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 8 | 2-8 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 0 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  | 84 | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >