## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Los usuarios autorizados no cuentan con un mecanismo para acceder al sistema de forma segura. | El programa deberá permitir el inicio de sesión mediante credenciales válidas. | Garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a las funcionalidades e información del sistema. | Administrador/Productor | Se implementará una interfaz de inicio de sesión donde el administrador ingresará su usuario y contraseña. El sistema validará las credenciales ingresadas, permitirá el acceso cuando sean correctas y restringirá el acceso cuando sean incorrectas. Además, se mostrará retroalimentación al usuario durante el proceso de autenticación. | Ariel Morrillo | 5 | 2026-06-22 | Alta | No iniciado | Ingresar credenciales válidas y verificar que el sistema permita acceder a la aplicación. Ingresar credenciales incorrectas y comprobar que el acceso sea rechazado mostrando el mensaje correspondiente. Verificar el bloqueo temporal después de múltiples intentos fallidos consecutivos. | El acceso al sistema debe estar restringido únicamente a usuarios con credenciales válidas registradas previamente. | Iniciar Sesión
REQ002 | El administrador puede olvidar su contraseña y perder acceso al sistema. | El programa deberá permitir recuperar la contraseña mediante el correo electrónico registrado. | Restablecer el acceso a la cuenta de forma segura sin intervención manual. | Administrador/Productor | Se implementará una opción de recuperación de contraseña donde el administrador ingresará su correo electrónico registrado. El sistema verificará la existencia de la cuenta, generará un enlace temporal de restablecimiento y lo enviará al correo asociado. Posteriormente, el usuario podrá acceder al enlace, definir una nueva contraseña y el sistema validará los requisitos de seguridad antes de actualizarla. Finalmente, se mostrará una notificación confirmando el cambio realizado. | Ariel Morrillo | 3 | 2026-06-22 | Media | No iniciado | Ingresar un correo registrado y verificar que se envíe el enlace de recuperación. Acceder al enlace y establecer una nueva contraseña comprobando que permita iniciar sesión posteriormente. Intentar recuperar una cuenta con un correo inexistente y verificar que se muestre el mensaje "La cuenta no existe". Intentar utilizar un enlace expirado y verificar que se solicite generar uno nuevo. | El enlace de recuperación tendrá una vigencia máxima de 24 horas para garantizar la seguridad del proceso. | Recuperar contraseña
REQ003 | Los usuarios no pueden actualizar la configuración ni la seguridad de sus cuentas una vez creadas. | El programa deberá permitir modificar la contraseña y las preferencias de la cuenta del usuario. | Mejorar la seguridad y personalización de la experiencia de uso dentro del sistema. | Administrador/Productor | Se desarrollará un módulo de configuración de cuenta donde el usuario podrá actualizar su contraseña y personalizar sus preferencias. Para el cambio de contraseña, el sistema solicitará una nueva clave, validará que cumpla los requisitos de seguridad y actualizará la información almacenada. Para las preferencias, se permitirá seleccionar idioma y tema visual de la interfaz, almacenando los cambios de forma persistente. Al finalizar cualquiera de las operaciones, el sistema mostrará una notificación de éxito. | Alejandro Montufar | 4 | 2026-06-22 | Media | No iniciado | Cambiar la contraseña y verificar que el acceso posterior solo sea posible con la nueva clave. Modificar el idioma o tema visual y comprobar que las preferencias permanezcan guardadas después de cerrar sesión e ingresar nuevamente. Verificar que el sistema muestre una notificación de confirmación tras guardar los cambios. | Es importante que el usuario reciba una confirmación clara cuando la contraseña o las preferencias hayan sido actualizadas correctamente. | Gestionar cuenta
REQ003.1 | El usuario no puede actualizar su contraseña cuando desea mejorar la seguridad de su cuenta. | El programa deberá permitir modificar la contraseña del usuario autenticado. | Mantener la seguridad de la cuenta y permitir la actualización de credenciales cuando sea necesario. | Administrador/Productor | Se diseñará una opción de cambio de contraseña donde el usuario deberá ingresar su contraseña actual, una nueva contraseña y su confirmación. El sistema validará que la contraseña actual sea correcta y que la nueva cumpla las políticas de seguridad establecidas. Una vez validada la información, se actualizará la contraseña y se mostrará una notificación de confirmación. | Ariel Morrillo | 3 | 2026-06-23 | Media | No iniciado | Ingresar correctamente la contraseña actual y una nueva contraseña válida verificando que el sistema permita iniciar sesión posteriormente con la nueva clave. Intentar cambiar la contraseña utilizando una contraseña actual incorrecta y verificar que se muestre el mensaje correspondiente. | La nueva contraseña debe cumplir los criterios mínimos de seguridad definidos por el sistema. | Modificar Contraseña
REQ003.2 | El usuario no puede personalizar la apariencia ni el idioma de la aplicación según sus preferencias. | El programa deberá permitir configurar las preferencias de idioma y tema visual de la interfaz. | Adaptar la experiencia de uso a las necesidades y preferencias de cada usuario. | Administrador/Productor | Se desarrollará una sección de preferencias donde el usuario podrá seleccionar el idioma de la aplicación y el tema visual de la interfaz. El sistema aplicará los cambios seleccionados, almacenará la configuración y la mantendrá disponible en futuras sesiones. Finalmente, mostrará una notificación de confirmación al usuario. | Alejandro Montufar | 3 | 2026-06-23 | Baja | No iniciado | Modificar el idioma o el tema visual y verificar que los cambios se apliquen correctamente. Cerrar sesión e ingresar nuevamente comprobando que las preferencias permanezcan guardadas. | Las preferencias configuradas deben mantenerse disponibles en futuros accesos al sistema. | Modificar Preferencias de Usuario
REQ004 | El administrador no dispone de una herramienta para administrar la información de los agricultores. | El programa deberá permitir crear, editar, eliminar y consultar productores registrados. | Mantener actualizada la información de los agricultores dentro del sistema. | Administrador | Se implementará un módulo de gestión de productores con formularios para registrar nombre, cédula, correo y credenciales temporales. Además, se desarrollará una búsqueda por nombre o cédula para consultar, editar o eliminar registros existentes. El sistema validará los datos ingresados, almacenará los cambios y mostrará mensajes de retroalimentación al usuario. | Jerson Llumiquinga M. | 9 | 2026-06-24 | Alta | No iniciado | Registrar un productor verificando que los datos se almacenen correctamente. Buscar un productor por nombre o cédula para editar su información y comprobar que los cambios se reflejen. Eliminar un productor y verificar que ya no aparezca en las consultas. | Es importante validar que la cédula y el correo no estén duplicados para garantizar la integridad de los datos. | Gestionar productores.
REQ004.1 | El administrador no dispone de un mecanismo para registrar nuevos productores dentro del sistema. | El programa deberá permitir registrar productores ingresando sus datos personales y credenciales temporales. | Mantener un registro actualizado de los productores que participan en el proceso agrícola. | Administrador | Se implementará un formulario para ingresar nombre, cédula, correo electrónico y credenciales temporales del productor. El sistema validará los datos ingresados, verificará que no existan registros duplicados y almacenará la información en la base de datos. Finalmente, mostrará un mensaje de confirmación del registro realizado. | Jerson Llumiquinga M. | 3 | 2026-06-24 | Alta | No iniciado | Registrar un productor con datos válidos y verificar que la información quede almacenada correctamente. Intentar registrar una cédula o correo ya existente y verificar que el sistema impida el registro. | Los datos del productor deben ser únicos para evitar registros duplicados dentro del sistema. | Registrar Productor
REQ004.2 | El administrador no puede localizar rápidamente la información de un productor registrado. | El programa deberá permitir consultar productores mediante nombre o cédula. | Facilitar la búsqueda y visualización de la información registrada. | Administrador | Se implementará una interfaz de búsqueda que permita localizar productores utilizando el nombre o la cédula. El sistema recuperará la información almacenada y mostrará los resultados encontrados para su consulta. | Jerson Llumiquinga M. | 2 | 2026-06-24 | Alta | No iniciado | Buscar un productor existente mediante nombre o cédula y verificar que se muestre la información correcta. Realizar una búsqueda inexistente y comprobar que el sistema informe que no se encontraron resultados. | La búsqueda debe permitir localizar registros de manera rápida y precisa. | Consultar Productor
REQ004.3 | La información de los productores puede quedar desactualizada con el tiempo. | El programa deberá permitir modificar la información de productores previamente registrados. | Mantener actualizados los datos de contacto e identificación de los productores. | Administrador | Se desarrollará una opción de edición que permita modificar los datos del productor seleccionado. El sistema recuperará la información actual, permitirá actualizarla y almacenará los cambios realizados mostrando una notificación de éxito. | Jerson Llumiquinga M. | 2 | 2026-06-24 | Alta | No iniciado | Modificar la información de un productor y verificar que los cambios permanezcan almacenados al volver a consultar el registro. | Los cambios realizados deben reflejarse inmediatamente en futuras consultas. | Actualizar Productor
REQ004.4 | El sistema puede contener registros de productores que ya no deben mantenerse activos. | El programa deberá permitir eliminar productores registrados. | Mantener la base de datos organizada y libre de registros innecesarios. | Administrador | Se implementará una opción para eliminar productores seleccionados mediante una búsqueda previa. El sistema solicitará confirmación antes de realizar la eliminación y posteriormente actualizará la información almacenada. | Jerson Llumiquinga M. | 2 | 2026-06-24 | Alta | No iniciado | Eliminar un productor y verificar que el registro ya no aparezca en las consultas posteriores. Intentar buscar nuevamente el registro eliminado y comprobar que no exista. | El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar información para evitar pérdidas accidentales de datos. | Eliminar Productor
REQ005 | El agricultor no dispone de un mecanismo para registrar la producción obtenida en campo ni los productos rechazados. | El programa deberá permitir registrar la producción, reportar rechazos y sincronizar los datos generados en campo. | Mantener un control actualizado de la producción agrícola y de las incidencias detectadas durante la cosecha. | Productor | Se va a construir un módulo de registro de producción donde el agricultor podrá ingresar el peso de las gavetas y el lote correspondiente. Además, se desarrollará una opción para reportar rechazos indicando el motivo, lote asociado y observaciones adicionales. El sistema validará los datos ingresados, almacenará la información en la base de datos y permitirá sincronizar los registros para mantener la información actualizada. Finalmente, mostrará mensajes de confirmación o error según corresponda. | Alejandro Montufar | 8 | 2026-06-26 | Alta | No iniciado | Registrar una producción indicando peso y lote, verificando que la información se almacene correctamente. Registrar un rechazo indicando motivo y lote asociado, comprobando que el reporte quede guardado. Ingresar un peso inválido y verificar que el sistema impida el registro mostrando un mensaje de error. Confirmar que los datos sincronizados sean visibles en el sistema. | Los registros de producción y rechazo deben quedar asociados al lote correspondiente para facilitar su seguimiento y control posterior. | Ingresar Producción en Campo
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Productor |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Alejandro Montufar
| QUE | El programa deberá permitir registrar la producción, reportar rechazos y sincronizar los datos generados en campo. |  | PARA QUE | Mantener un control actualizado de la producción agrícola y de las incidencias detectadas durante la cosecha. |  | COMO | Se va a construir un módulo de registro de producción donde el agricultor podrá ingresar el peso de las gavetas y el lote correspondiente. Además, se desarrollará una opción para reportar rechazos indicando el motivo, lote asociado y observaciones adicionales. El sistema validará los datos ingresados, almacenará la información en la base de datos y permitirá sincronizar los registros para mantener la información actualizada. Finalmente, mostrará mensajes de confirmación o error según corresponda.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingresar Producción en Campo
| PRUEBA |  | Registrar una producción indicando peso y lote, verificando que la información se almacene correctamente. Registrar un rechazo indicando motivo y lote asociado, comprobando que el reporte quede guardado. Ingresar un peso inválido y verificar que el sistema impida el registro mostrando un mensaje de error. Confirmar que los datos sincronizados sean visibles en el sistema. |  |  | COMENTARIOS | Los registros de producción y rechazo deben quedar asociados al lote correspondiente para facilitar su seguimiento y control posterior.