## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 29 tareas asignadas a |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 29) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (0 de 29) |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 29) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (29 de 29) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 29) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 29) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 29) |  | ^ | 8 | (0 de 29) | ^ | 9 | (0 de 29) | ^ | 10 | (0 de 29) | ^
[13 empty] | Tarea 29: | TAREA29 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-06.4] CU-06.4: Exportar Reporte | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-07 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ariel Morillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 28: | TAREA28 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-06.3] CU-06.3: Filtrar por Campaña | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-08 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ariel Morillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 27: | TAREA27 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-06.2] CU-06.2: Filtrar por Lote | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-07 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ariel Morillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 26: | TAREA26 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-06.1] CU-06.1: Filtrar por Rango de Fechas | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-09 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ariel Morillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 25: | TAREA25 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-05.4] CU-05.4: Sincronizar datos offline | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 24: | TAREA24 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-05.3] CU-05.3: Registrar ajuste de comprador | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 23: | TAREA23 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-05.2] CU-05.2: Registrar clasificación poscosecha | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 22: | TAREA22 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-05.1] CU-05.1: Registrar pesaje bruto | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 21: | TAREA21 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.3.4] CU-04.3.4: Eliminar Comprador | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Jerson llumiquinga
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 20: | TAREA20 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.3.3] CU-04.3.3: Editar Comprador | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Jerson llumiquinga
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 19: | TAREA19 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.3.2] CU-04.3.2:Consultar Comprador | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Jerson llumiquinga
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 18: | TAREA18 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.3.1] CU-04.3.1: Registrar Comprador | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Jerson llumiquinga
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 17: | TAREA17 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.2.4] CU-04.2.4: Eliminar Lote | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 16: | TAREA16 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.2.3] CU-04.2.3: Editar Lote | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 15: | TAREA15 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.2.2] CU-04.2.2: Consultar Lote | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 14: | TAREA14 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.2.1] CU-04.2.1: Registrar Lote | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 13: | TAREA13 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.1.4] CU-04.1.4: Cerrar campañas | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ariel Morillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 12: | TAREA12 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.1.3] CU-04.1.3: Editar campañas | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ariel Morillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 11: | TAREA11 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.1.2] CU-04.1.2: Consultar campañas | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ariel Morillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 10: | TAREA10 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-04.1.1] CU-04.1.1: Registrar campañas | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ariel Morillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 9: | TAREA9 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-03.4] CU-03.4: Desactivar Agricultor | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-06-24 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-06 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-07 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Alejandro Montufar
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 8: | TAREA8 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | [REQ-03.3] CU-03.3: Editar Agricultor | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-06-24 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-07-06 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-07-07 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 14 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 1 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA1 | [REQ-01.1] CU-01.1: Iniciar sesión | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 9 días | 1 días | Jerson llumiquinga | Tarea 1
COMPLETADO | NORMAL | TAREA2 | [REQ-01.2] CU-01.2: Recuperar contraseña | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 9 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | TAREA3 | [REQ-02.1] CU-02.1: Actualizar datos | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 7 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 3
COMPLETADO | NORMAL | TAREA4 | [REQ-02.2] CU-02.2: Modificar contraseña | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 4 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 4
COMPLETADO | NORMAL | TAREA5 | [REQ-02.3] CU-02.3: Modificar preferencias | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 5 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA6 | [REQ-03.1] CU-03.1: Crear Agricultor | 2026-06-24 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 13 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA7 | [REQ-03.2] CU-03.2: Consultar Agricultor | 2026-06-24 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 13 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA8 | [REQ-03.3] CU-03.3: Editar Agricultor | 2026-06-24 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA9 | [REQ-03.4] CU-03.4: Desactivar Agricultor | 2026-06-24 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 9
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA10 | [REQ-04.1.1] CU-04.1.1: Registrar campañas | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA11 | [REQ-04.1.2] CU-04.1.2: Consultar campañas | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 11
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA12 | [REQ-04.1.3] CU-04.1.3: Editar campañas | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 12
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA13 | [REQ-04.1.4] CU-04.1.4: Cerrar campañas | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 13
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA14 | [REQ-04.2.1] CU-04.2.1: Registrar Lote | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 14
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA15 | [REQ-04.2.2] CU-04.2.2: Consultar Lote | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 15
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA16 | [REQ-04.2.3] CU-04.2.3: Editar Lote | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 16
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA17 | [REQ-04.2.4] CU-04.2.4: Eliminar Lote | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 17
COMPLETADO | URGENTE | TAREA18 | [REQ-04.3.1] CU-04.3.1: Registrar Comprador | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Jerson llumiquinga | Tarea 18
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA19 | [REQ-04.3.2] CU-04.3.2:Consultar Comprador | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Jerson llumiquinga | Tarea 19
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA20 | [REQ-04.3.3] CU-04.3.3: Editar Comprador | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Jerson llumiquinga | Tarea 20
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA21 | [REQ-04.3.4] CU-04.3.4: Eliminar Comprador | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 14 días | 1 días | Jerson llumiquinga | Tarea 21
COMPLETADO | URGENTE | TAREA22 | [REQ-05.1] CU-05.1: Registrar pesaje bruto | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 7 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 22
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA23 | [REQ-05.2] CU-05.2: Registrar clasificación poscosecha | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 7 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 23
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA24 | [REQ-05.3] CU-05.3: Registrar ajuste de comprador | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 7 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 24
COMPLETADO | URGENTE | TAREA25 | [REQ-05.4] CU-05.4: Sincronizar datos offline | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 7 días | 1 días | Alejandro Montufar | Tarea 25
COMPLETADO | NORMAL | TAREA26 | [REQ-06.1] CU-06.1: Filtrar por Rango de Fechas | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 6 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 26
COMPLETADO | NORMAL | TAREA27 | [REQ-06.2] CU-06.2: Filtrar por Lote | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 8 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 27
COMPLETADO | NORMAL | TAREA28 | [REQ-06.3] CU-06.3: Filtrar por Campaña | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 7 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 28
COMPLETADO | NORMAL | TAREA29 | [REQ-06.4] CU-06.4: Exportar Reporte | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 8 días | 1 días | Ariel Morillo | Tarea 29
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Jerson llumiquinga | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Alejandro Montufar | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Ariel Morillo | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1
Tarea 2 | 4 | 3 | 1
Tarea 3 | 4 | 3 | 1
Tarea 4 | 4 | 3 | 1
Tarea 5 | 4 | 3 | 1
Tarea 6 | 4 | 2 | 1
Tarea 7 | 4 | 2 | 1
Tarea 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 9 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 10 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 11 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 12 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 13 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 14 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 15 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 16 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 17 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 18 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 19 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 20 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 21 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 22 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 23 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 24 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 25 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 26 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 27 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 28 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 29 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 29 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 29 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 29 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 | 29 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 29 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 | 29 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 | 29 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 | 29 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 29 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 28 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 2 | 28 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 13 | 2 | 28 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 28 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 28 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 28 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 17 | 2 | 28 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 18 | 2 | 28 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 28 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 3 | 27 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 21 | 3 | 27 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 22 | 3 | 27 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 23 | 3 | 27 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 24 | 3 | 27 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 25 | 3 | 27 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 26 | 3 | 27 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27 | 3 | 27 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 28 | 3 | 27 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 29 | 4 | 26 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 26 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 26 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 26 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 26 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 26 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 26 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 26 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 26 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 25 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 25 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 25 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 25 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 25 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 25 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 25 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 25 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 25 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 24 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 24 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 24 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 24 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 24 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 24 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 24 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 24 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 24 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 23 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 23 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 23 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 23 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 23 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 23 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 23 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 23 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 23 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 22 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 22 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 22 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 22 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 22 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 22 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 22 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 22 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 22 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 21 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 21 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 21 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 21 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 21 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 21 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 21 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 21 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 21 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 20 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 20 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 20 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 20 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 20 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 20 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 20 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 20 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 20 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 19 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 19 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 19 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 19 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 19 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 19 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 19 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 19 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 19 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 18 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 18 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 18 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 18 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 18 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 18 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 18 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 18 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 18 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 17 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 17 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 17 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 17 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 17 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 17 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 17 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 17 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 17 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 16 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 16 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 16 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 16 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 16 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 16 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 16 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 16 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 15 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 15 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 15 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 15 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 15 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 15 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 15 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 15 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 14 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 14 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 14 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 14 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 14 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 14 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 14 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 14 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 13 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 13 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 13 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 13 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 13 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 13 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 13 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 13 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 12 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 12 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 12 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 12 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 12 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 12 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 12 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 12 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 10 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 10 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 10 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 10 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 10 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 10 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 10 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 10 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 8 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 8 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 8 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 8 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 8 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 8 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 8 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >