## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema requiere controlar el acceso general de usuarios. | Gestionar el acceso al sistema. | Permitir el ingreso y control de acceso según el rol del usuario. | Administrador/Agricultor | Se establecerá el flujo general de acceso al sistema, definiendo que solo usuarios autenticados pueden ingresar a las funcionalidades principales. | Ariel Morrillo | 3 | 2026-06-22 | Alta | No iniciado | Verificar que usuarios no autenticados no puedan acceder a módulos internos del sistema. | Requisito general del módulo de seguridad. | Acceder al sistema
REQ001.1 | El sistema necesita verificar la identidad de los usuarios. | Autenticar credenciales de acceso. | Validar usuarios mediante usuario y contraseña. | Administrador/Agricultor | Se implementará un formulario de autenticación donde el usuario ingresará sus credenciales, las cuales serán validadas contra la base de datos para permitir el acceso al sistema. | Ariel Morrillo | 7 | 2026-06-22 | Alta | No iniciado | Ingresar credenciales válidas e inválidas y verificar acceso o denegación. | Proceso de autenticación individual del usuario. | Iniciar sesión
REQ001.2 | El usuario puede olvidar su contraseña y perder acceso al sistema. | Recuperar el acceso a la cuenta mediante validación de identidad. | Permitir al usuario restablecer su contraseña de forma segura. | Administrador/Agricultor | Desarrollar una opción de recuperación de contraseña donde el usuario ingresará su correo electrónico registrado. El sistema verificará la existencia del usuario y enviará un enlace o código de recuperación para permitir el cambio de contraseña. | Alejandro Montufar | 5 | 2026-06-22 | Media | No iniciado | Solicitar recuperación con correo válido y verificar envío de enlace/código. Intentar con correo no registrado y validar mensaje de error. | El enlace de recuperación debe ser temporal para seguridad del sistema. | Recuperar contraseña
REQ002 | El usuario no puede personalizar ni actualizar su información de perfil dentro del sistema. | Permitir la configuración y actualización de datos del perfil de usuario. | Mantener actualizada la información personal y preferencias del usuario. | Administrador/Agricultor | Construir un módulo de configuración de perfil donde el usuario podrá visualizar y actualizar sus datos personales, como nombre, correo y preferencias del sistema. El sistema validará los cambios y los almacenará en la base de datos. | Ariel Morrillo | 3 | 2026-06-23 | Media | No iniciado | Actualizar datos del perfil y verificar que los cambios se reflejen correctamente al recargar sesión. Intentar ingresar datos inválidos y validar mensajes de error. | Los cambios deben persistirse en la base de datos y reflejarse en futuras sesiones. | Configurar perfil de usuario
REQ002.1 | El usuario no puede actualizar su información personal una vez registrada. | Permitir la actualización de datos personales del usuario. | Mantener la información del usuario actualizada dentro del sistema. | Administrador/Agricultor | Se desarrollará una interfaz para edición de datos de perfil donde el usuario podrá modificar información como nombre, correo y otros datos personales. El sistema validará los cambios y los almacenará en la base de datos. | Alejandro Montufar | 3 | 2026-06-23 | Media | No iniciado | Modificar datos del perfil y verificar que los cambios se reflejen correctamente en el sistema. Intentar ingresar datos inválidos y validar mensajes de error. | Los cambios deben persistirse en la base de datos y reflejarse en futuras sesiones. | Actualizar datos
REQ002.2 | El usuario necesita cambiar su contraseña por seguridad o actualización. | Permitir el cambio de contraseña del usuario autenticado. | Mejorar la seguridad de la cuenta del usuario dentro del sistema. | Administrador/Agricultor | Se va a implementar una opción de cambio de contraseña donde el usuario ingresará su contraseña actual y una nueva contraseña. El sistema validará la contraseña actual y actualizará la nueva en la base de datos si cumple con los requisitos de seguridad. | Jerson Llumiquinga M. | 3 | 2026-06-24 | Media | No iniciado | Cambiar contraseña con datos válidos y verificar acceso posterior. Intentar con contraseña incorrecta y validar mensaje de error. | La contraseña debe cumplir políticas mínimas de seguridad. | Modificar contraseña
REQ002.3 | El usuario no puede personalizar la apariencia y configuración del sistema según sus preferencias. | Permitir la configuración de preferencias del usuario. | Adaptar la interfaz del sistema a las necesidades del usuario. | Administrador/Agricultor | Se creará una sección de preferencias donde el usuario podrá seleccionar opciones como idioma y tema de la interfaz. El sistema aplicará los cambios y los almacenará para futuras sesiones. | Jerson Llumiquinga M. | 4 | 2026-06-24 | Baja | No iniciado | Cambiar idioma o tema y verificar que los cambios se mantengan al cerrar y volver a ingresar al sistema. | Las preferencias deben persistir entre sesiones del usuario. | Modificar preferencias de usuario
REQ003 | El sistema no cuenta con una gestión centralizada de agricultores registrados. | Administrar la información de agricultores dentro del sistema. | Permitir el control organizado de los registros de agricultores. | Administrador | Se desarrollará un módulo de gestión de agricultores que permita realizar operaciones de administración como creación, consulta, actualización y eliminación de registros. | Jerson Llumiquinga M. | 7 | 2026-06-24 | Alta | No iniciado | Verificar acceso al módulo y validación general de operaciones CRUD. | Módulo base para operaciones de agricultores. | Gestionar agricultores
REQ003.1 | El sistema no permite registrar nuevos agricultores. | Permitir el registro de agricultores en el sistema. | Mantener actualizado el registro de agricultores. | Administrador | Se implementará un formulario de registro de agricultores donde se ingresarán datos personales como nombre, cédula y correo electrónico. El sistema validará los datos ingresados y los almacenará en la base de datos. | Jerson Llumiquinga M. | 3 | 2026-07-06 | Alta | No iniciado | Registrar un agricultor con datos válidos y verificar almacenamiento correcto. Intentar registrar datos duplicados y validar mensajes de error. | Validación de unicidad de datos obligatorios. | Crear agricultor
REQ003.2 | El sistema no permite visualizar fácilmente los datos de agricultores registrados. | Consultar información de agricultores. | Facilitar el acceso a los registros almacenados. | Administrador | Construir una interfaz de consulta donde se podrá buscar agricultores por nombre o cédula. El sistema mostrará los datos correspondientes desde la base de datos. | Jerson Llumiquinga M. | 2 | 2026-07-06 | Alta | No iniciado | Buscar un agricultor por nombre o cédula y verificar que se muestre la información correcta. | Búsqueda eficiente de registros. | Consultar agricultor
REQ003.3 | Los datos de los agricultores pueden quedar desactualizados. | Modificar la información de agricultores. | Mantener los registros actualizados dentro del sistema. | Administrador | Implementar una opción de edición de agricultores donde se podrán modificar datos existentes. El sistema permitirá actualizar la información y almacenarla en la base de datos. | Alejandro Montufar | 2 | 2026-07-07 | Alta | No iniciado | Modificar datos de un agricultor y verificar que los cambios se reflejen correctamente. | Actualización de registros existentes. | Editar agricultor
REQ003.4 | El sistema puede mantener agricultores que ya no deben estar activos. | Desactivar registros de agricultores. | Mantener control sobre usuarios activos sin eliminar información histórica. | Administrador | Se desarrollará una funcionalidad para desactivar agricultores en lugar de eliminarlos. El sistema cambiará el estado del registro a inactivo y lo mantendrá en la base de datos. | Ariel Morrillo | 2 | 2026-07-07 | Alta | No iniciado | Desactivar un agricultor y verificar que no aparezca en listas activas. | Se mantiene historial del agricultor. | Desactivar agricultor
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001.2 |  | Administrador/Agricultor |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Media |  | Alejandro Montufar
| QUE | Recuperar el acceso a la cuenta mediante validación de identidad. |  | PARA QUE | Permitir al usuario restablecer su contraseña de forma segura. |  | COMO | Desarrollar una opción de recuperación de contraseña donde el usuario ingresará su correo electrónico registrado. El sistema verificará la existencia del usuario y enviará un enlace o código de recuperación para permitir el cambio de contraseña.
| NOMBRE HISTORIA |  | Recuperar contraseña
| PRUEBA |  | Solicitar recuperación con correo válido y verificar envío de enlace/código. Intentar con correo no registrado y validar mensaje de error. |  |  | COMENTARIOS | El enlace de recuperación debe ser temporal para seguridad del sistema.