## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema requiere controlar el acceso general de usuarios. | Gestionar el acceso al sistema. | Permitir el ingreso y control de acceso según el rol del usuario. | Administrador/Agricultor | Se establecerá el flujo general de acceso al sistema, definiendo que solo usuarios autenticados pueden ingresar a las funcionalidades principales. | Ariel Morrillo | 3 | 2026-06-22 | Alta | Terminado | Verificar que usuarios no autenticados no puedan acceder a módulos internos del sistema. | Requisito general del módulo de seguridad. | Acceder al sistema
REQ001.1 | El sistema necesita verificar la identidad de los usuarios. | Autenticar credenciales de acceso. | Validar usuarios mediante usuario y contraseña. | Administrador/Agricultor | Se implementará un formulario de autenticación donde el usuario ingresará sus credenciales, las cuales serán validadas contra la base de datos para permitir el acceso al sistema. | Ariel Morrillo | 7 | 2026-06-22 | Alta | Terminado | Ingresar credenciales válidas e inválidas y verificar acceso o denegación. | Proceso de autenticación individual del usuario. | Iniciar sesión
REQ001.2 | El usuario puede olvidar su contraseña y perder acceso al sistema. | Recuperar el acceso a la cuenta mediante validación de identidad. | Permitir al usuario restablecer su contraseña de forma segura. | Administrador/Agricultor | Desarrollar una opción de recuperación de contraseña donde el usuario ingresará su correo electrónico registrado. El sistema verificará la existencia del usuario y enviará un enlace o código de recuperación para permitir el cambio de contraseña. | Alejandro Montufar | 5 | 2026-06-22 | Media | Terminado | Solicitar recuperación con correo válido y verificar envío de enlace/código. Intentar con correo no registrado y validar mensaje de error. | El enlace de recuperación debe ser temporal para seguridad del sistema. | Recuperar contraseña
REQ002 | El usuario no puede personalizar ni actualizar su información de perfil dentro del sistema. | Permitir la configuración y actualización de datos del perfil de usuario. | Mantener actualizada la información personal y preferencias del usuario. | Administrador/Agricultor | Construir un módulo de configuración de perfil donde el usuario podrá visualizar y actualizar sus datos personales, como nombre, correo y preferencias del sistema. El sistema validará los cambios y los almacenará en la base de datos. | Ariel Morrillo | 3 | 2026-06-23 | Media | Terminado | Actualizar datos del perfil y verificar que los cambios se reflejen correctamente al recargar sesión. Intentar ingresar datos inválidos y validar mensajes de error. | Los cambios deben persistirse en la base de datos y reflejarse en futuras sesiones. | Configurar perfil de usuario
REQ002.1 | El usuario no puede actualizar su información personal una vez registrada. | Permitir la actualización de datos personales del usuario. | Mantener la información del usuario actualizada dentro del sistema. | Administrador/Agricultor | Se desarrollará una interfaz para edición de datos de perfil donde el usuario podrá modificar información como nombre, correo y otros datos personales. El sistema validará los cambios y los almacenará en la base de datos. | Alejandro Montufar | 3 | 2026-06-23 | Media | Terminado | Modificar datos del perfil y verificar que los cambios se reflejen correctamente en el sistema. Intentar ingresar datos inválidos y validar mensajes de error. | Los cambios deben persistirse en la base de datos y reflejarse en futuras sesiones. | Actualizar datos
REQ002.2 | El usuario necesita cambiar su contraseña por seguridad o actualización. | Permitir el cambio de contraseña del usuario autenticado. | Mejorar la seguridad de la cuenta del usuario dentro del sistema. | Administrador/Agricultor | Se va a implementar una opción de cambio de contraseña donde el usuario ingresará su contraseña actual y una nueva contraseña. El sistema validará la contraseña actual y actualizará la nueva en la base de datos si cumple con los requisitos de seguridad. | Jerson Llumiquinga M. | 3 | 2026-06-24 | Media | Terminado | Cambiar contraseña con datos válidos y verificar acceso posterior. Intentar con contraseña incorrecta y validar mensaje de error. | La contraseña debe cumplir políticas mínimas de seguridad. | Modificar contraseña
REQ002.3 | El usuario no puede personalizar la apariencia y configuración del sistema según sus preferencias. | Permitir la configuración de preferencias del usuario. | Adaptar la interfaz del sistema a las necesidades del usuario. | Administrador/Agricultor | Se creará una sección de preferencias donde el usuario podrá seleccionar opciones como idioma y tema de la interfaz. El sistema aplicará los cambios y los almacenará para futuras sesiones. | Jerson Llumiquinga M. | 4 | 2026-06-24 | Baja | Terminado | Cambiar idioma o tema y verificar que los cambios se mantengan al cerrar y volver a ingresar al sistema. | Las preferencias deben persistir entre sesiones del usuario. | Modificar preferencias de usuario
REQ003 | El sistema no cuenta con una gestión centralizada de agricultores registrados. | Administrar la información de agricultores dentro del sistema. | Permitir el control organizado de los registros de agricultores. | Administrador | Se desarrollará un módulo de gestión de agricultores que permita realizar operaciones de administración como creación, consulta, actualización y eliminación de registros. | Jerson Llumiquinga M. | 7 | 2026-06-24 | Alta | Terminado | Verificar acceso al módulo y validación general de operaciones CRUD. | Módulo base para operaciones de agricultores. | Gestionar agricultores
REQ003.1 | El sistema no permite registrar nuevos agricultores. | Permitir el registro de agricultores en el sistema. | Mantener actualizado el registro de agricultores. | Administrador | Se implementará un formulario de registro de agricultores donde se ingresarán datos personales como nombre, cédula y correo electrónico. El sistema validará los datos ingresados y los almacenará en la base de datos. | Jerson Llumiquinga M. | 3 | 2026-06-30 | Alta | Terminado | Registrar un agricultor con datos válidos y verificar almacenamiento correcto. Intentar registrar datos duplicados y validar mensajes de error. | Validación de unicidad de datos obligatorios. | Crear agricultor
REQ003.2 | El sistema no permite visualizar fácilmente los datos de agricultores registrados. | Consultar información de agricultores. | Facilitar el acceso a los registros almacenados. | Administrador | Construir una interfaz de consulta donde se podrá buscar agricultores por nombre o cédula. El sistema mostrará los datos correspondientes desde la base de datos. | Jerson Llumiquinga M. | 2 | 2026-06-30 | Alta | Terminado | Buscar un agricultor por nombre o cédula y verificar que se muestre la información correcta. | Búsqueda eficiente de registros. | Consultar agricultor
REQ003.3 | Los datos de los agricultores pueden quedar desactualizados. | Modificar la información de agricultores. | Mantener los registros actualizados dentro del sistema. | Administrador | Implementar una opción de edición de agricultores donde se podrán modificar datos existentes. El sistema permitirá actualizar la información y almacenarla en la base de datos. | Alejandro Montufar | 2 | 2026-06-30 | Alta | Terminado | Modificar datos de un agricultor y verificar que los cambios se reflejen correctamente. | Actualización de registros existentes. | Editar agricultor
REQ003.4 | El sistema puede mantener agricultores que ya no deben estar activos. | Desactivar registros de agricultores. | Mantener control sobre usuarios activos sin eliminar información histórica. | Administrador | Se desarrollará una funcionalidad para desactivar agricultores en lugar de eliminarlos. El sistema cambiará el estado del registro a inactivo y lo mantendrá en la base de datos. | Ariel Morrillo | 2 | 2026-06-30 | Alta | Terminado | Desactivar un agricultor y verificar que no aparezca en listas activas. | Se mantiene historial del agricultor. | Desactivar agricultor
REQ004 | El sistema no dispone de un módulo para administrar los catálogos utilizados en las operaciones de la finca. | Gestionar los catálogos del sistema. | Mantener actualizada la información maestra utilizada en los procesos agrícolas. | Administrador de la Finca | Se implementará un módulo de configuración de catálogos que permitirá administrar la información maestra del sistema, incluyendo lotes físicos, campañas de cultivo y clientes exportadores. El sistema almacenará y actualizará esta información para que pueda ser utilizada en los diferentes procesos de la aplicación. | Ariel Morrillo | 6 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Acceder al módulo de catálogos y verificar que sea posible visualizar la información registrada y que esta se encuentre disponible para los demás módulos del sistema. | Los catálogos deben mantenerse actualizados para garantizar la consistencia de la información utilizada en el sistema. | Configurar catálogos de la finca
REQ004.1 | El sistema no permite registrar y administrar las campañas de cultivo utilizadas en la finca. | Gestionar las campañas de cultivo. | Mantener un registro organizado de las campañas que serán utilizadas durante la producción agrícola. | Administrador de la Finca | Se desarrollará una interfaz para registrar campañas de cultivo donde el administrador ingresará un código único, el color de la funda protectora, el comprador preasignado y el peso de tara de la gaveta. El sistema asignará automáticamente el peso estándar cuando corresponda, validará que el código no exista previamente y almacenará la información en la base de datos. | Ariel Morrillo | 5 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Registrar una campaña con un código válido y verificar que quede almacenada correctamente. Intentar registrar una campaña con un código existente y comprobar que el sistema impida el registro mostrando el mensaje correspondiente. | El código de campaña debe ser único para evitar duplicidad de registros y garantizar la correcta identificación de cada campaña. | Gestionar campañas
REQ004.1.1 | El sistema no permite registrar nuevas campañas de cultivo. | Registrar campañas de cultivo. | Mantener un registro actualizado de las campañas utilizadas en la producción agrícola. | Administrador de la Finca | Se va a construir un formulario para el registro de campañas donde el administrador ingresará el código de la campaña, el color de la funda protectora, el comprador preasignado y el peso de tara de la gaveta. El sistema asignará el peso estándar cuando corresponda, validará que el código sea único y almacenará la información en la base de datos. | Ariel Morrillo | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Registrar una campaña con datos válidos y verificar que la información se almacene correctamente. Intentar registrar una campaña con un código existente y comprobar que el sistema impida el registro. | Cada campaña debe identificarse mediante un código único para evitar registros duplicados y facilitar su gestión. | Registrar campañas
REQ004.1.2 | El sistema no permite visualizar la información de las campañas registradas. | Consultar campañas de cultivo. | Acceder rápidamente a la información de las campañas registradas. | Administrador de la Finca | Se desarrollará una interfaz de consulta donde el administrador podrá visualizar las campañas registradas y buscar una campaña específica mediante su código u otros criterios disponibles. El sistema recuperará la información almacenada en la base de datos y la mostrará al usuario. | Ariel Morrillo | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Consultar una campaña registrada y verificar que la información mostrada corresponda con los datos almacenados en la base de datos. | La información consultada debe reflejar el estado actual de cada campaña. | Consultar campañas
REQ004.1.3 | El sistema no permite actualizar la información de las campañas registradas. | Modificar la información de las campañas de cultivo. | Mantener un registro actualizado de las campañas utilizadas en la producción agrícola. | Administrador de la Finca | Se implementará una opción para editar la información de una campaña previamente registrada. El sistema validará los cambios realizados y actualizará la información correspondiente en la base de datos. | Ariel Morrillo | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Modificar los datos de una campaña y verificar que la información actualizada se refleje correctamente en el sistema. | Las modificaciones realizadas deben conservar la integridad de la información registrada. | Editar campañas
REQ004.1.4 | El sistema no permite finalizar campañas que ya han concluido. | Cerrar campañas de cultivo. | Evitar que campañas finalizadas continúen utilizándose en las operaciones del sistema. | Administrador de la Finca | Se desarrollará una funcionalidad que permita cambiar el estado de una campaña a cerrada. El sistema actualizará el estado de la campaña en la base de datos e impedirá que sea utilizada para nuevos registros de producción. | Ariel Morrillo | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Cerrar una campaña y verificar que su estado cambie correctamente y que ya no pueda seleccionarse en nuevos registros de producción. | Cada campaña debe identificarse mediante un código único para evitar registros duplicados y facilitar su gestión. | Cerrar campañas
REQ004.2 | El sistema no dispone de un módulo para administrar los lotes físicos de la finca. | Gestionar los lotes físicos de la finca. | Mantener actualizada la información de los lotes utilizados en los procesos agrícolas. | Administrador de la Finca | Se implementará un módulo para la administración de lotes físicos donde el administrador podrá registrar, consultar y modificar la información de cada lote. El sistema almacenará la nomenclatura y descripción de cada lote en la base de datos, asegurando su disponibilidad para los diferentes módulos de la aplicación. | Alejandro Montufar | 7 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Acceder al módulo de lotes y verificar que sea posible administrar los registros, comprobando que la información quede disponible para su selección en los procesos que la requieran. | Cada campaña debe identificarse mediante un código único para evitar registros duplicados y facilitar su gestión. | Gestionar lotes
REQ004.2.1 | El sistema no permite registrar nuevos lotes físicos de la finca. | Registrar un nuevo lote. | Mantener un registro actualizado de las campañas utilizadas en la producción agrícola. | Administrador de la Finca | Se desarrollará un formulario para registrar lotes donde el administrador ingresará la nomenclatura y descripción correspondiente. El sistema validará la información y almacenará el nuevo lote en la base de datos para su utilización en los demás módulos. | Alejandro Montufar | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Registrar un lote con datos válidos y verificar que quede almacenado correctamente y disponible para su selección en el sistema. | Cada lote debe identificarse mediante una nomenclatura única para facilitar su administración. | Registrar lote
REQ004.2.2 | El sistema no permite visualizar la información de los lotes registrados. | Consultar lotes físicos. | Acceder rápidamente a la información de los lotes registrados. | Administrador de la Finca | Se desarrollará una interfaz que permita consultar los lotes registrados y visualizar su nomenclatura y descripción mediante la información almacenada en la base de datos. | Alejandro Montufar | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Consultar un lote registrado y verificar que la información mostrada coincida con la almacenada en la base de datos. | La consulta debe mostrar información actualizada de cada lote. | Consultar lote
REQ004.2.3 | El sistema no permite actualizar la información de los lotes registrados. | Modificar la información de los lotes. | Mantener actualizados los datos de los lotes utilizados en la finca. | Administrador de la Finca | Se implementará una opción para editar la información de un lote existente. El sistema validará los cambios realizados y actualizará la información correspondiente en la base de datos. | Alejandro Montufar | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Modificar la información de un lote y verificar que los cambios se reflejen correctamente en el sistema. | Las modificaciones deben conservar la integridad de la información registrada. | Editar lote
REQ004.2.4 | El sistema no permite eliminar lotes que ya no serán utilizados. | Eliminar lotes. | Mantener actualizado el registro de lotes disponibles en el sistema. | Administrador de la Finca | Se desarrollará una funcionalidad para eliminar lotes registrados. El sistema verificará que el lote no se encuentre asociado a procesos activos antes de eliminarlo de la base de datos. | Alejandro Montufar | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Eliminar un lote sin asociaciones activas y verificar que deje de estar disponible en el sistema. Intentar eliminar un lote asociado a registros activos y comprobar que el sistema impida la operación. | No debe permitirse eliminar lotes que estén siendo utilizados por otros procesos del sistema para preservar la integridad de la información. | Eliminar lote
REQ004.3 | El sistema no dispone de un módulo para administrar la información de los compradores de la producción agrícola. | Gestionar los compradores registrados en el sistema. | Mantener actualizada la información de las empresas compradoras utilizadas en las campañas de producción. | Administrador de la Finca | Se desarrollará un módulo para la administración de compradores donde el administrador podrá registrar, consultar, modificar y eliminar la información de las empresas compradoras. El sistema almacenará los datos de identificación y contacto en la base de datos, permitiendo su asociación con las campañas de cultivo cuando sea necesario. | Jerson Llumiquinga M. | 7 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Acceder al módulo de compradores y verificar que sea posible administrar los registros, comprobando que la información pueda asociarse correctamente a las campañas de cultivo. | Los compradores registrados deben estar disponibles para su utilización en las campañas y en los procesos de facturación o comercialización. | Gestionar compradores
REQ004.3.1 | El sistema no permite registrar nuevos compradores de la producción agrícola. | Registrar compradores. | Mantener un registro actualizado de las empresas compradoras. | Administrador de la Finca | Se desarrollará un formulario para registrar compradores donde el administrador ingresará las siglas, nombre y datos de contacto de la empresa. El sistema validará la información y la almacenará en la base de datos para su utilización en campañas y procesos de comercialización. | Jerson Llumiquinga M. | 3 | 2026-07-14 | Alta | No iniciado | Registrar un comprador con datos válidos y verificar que la información quede almacenada correctamente en la base de datos. | Cada comprador debe contar con un identificador único para evitar registros duplicados. | Registrar comprador
REQ004.3.2 | El sistema no permite visualizar la información de los compradores registrados. | Consultar compradores. | Acceder rápidamente a la información de las empresas compradoras registradas. | Administrador de la Finca | Se desarrollará una interfaz para consultar los compradores registrados, permitiendo visualizar su información y realizar búsquedas mediante criterios disponibles. El sistema recuperará la información almacenada en la base de datos. | Jerson Llumiquinga M. | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Consultar un comprador registrado y verificar que la información mostrada coincida con la almacenada en la base de datos. | La consulta debe mostrar la información actualizada de cada comprador. | Consultar comprador
REQ004.3.3 | El sistema no permite actualizar la información de los compradores registrados. | Modificar la información de los compradores. | Mantener actualizados los datos de las empresas compradoras. | Administrador de la Finca | Se implementará una opción para editar la información de un comprador registrado. El sistema validará los cambios realizados y actualizará la información correspondiente en la base de datos. | Jerson Llumiquinga M. | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Modificar la información de un comprador y verificar que los cambios se reflejen correctamente en el sistema. | Las modificaciones deben conservar la integridad de la información registrada. | Editar comprador
REQ004.3.4 | El sistema no permite eliminar compradores que ya no participan en las operaciones de la finca. | Eliminar compradores registrados. | Mantener actualizado el registro de empresas compradoras disponibles en el sistema. | Administrador de la Finca | Se desarrollará una funcionalidad para eliminar compradores registrados. El sistema verificará que el comprador no esté asociado a campañas o transacciones activas antes de eliminar el registro de la base de datos. | Jerson Llumiquinga M. | 3 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Eliminar un comprador sin asociaciones activas y verificar que deje de estar disponible en el sistema. Intentar eliminar un comprador asociado a campañas activas y comprobar que el sistema impida la operación. | No debe permitirse eliminar compradores que estén relacionados con campañas o transacciones existentes para preservar la integridad de la información. | Eliminar comprador
REQ005 | El sistema no dispone de un módulo para registrar y controlar las transacciones realizadas durante la cosecha en campo. | Gestionar las transacciones de producción en campo. | Mantener un registro confiable de las operaciones realizadas durante el proceso de cosecha y clasificación de la producción. | Administrador/Agricultor | Se va a construir un módulo para registrar las transacciones de producción en campo, permitiendo almacenar la información de la cosecha, su clasificación y los ajustes correspondientes. El sistema aplicará las validaciones necesarias, almacenará los registros en la base de datos y permitirá sincronizar la información cuando exista conexión a internet. | Alejandro Montufar | 9 | 2026-07-14 | Alta | No iniciado | Registrar una transacción de producción y verificar que la información quede almacenada correctamente. Comprobar que los registros puedan sincronizarse cuando exista conexión a internet. | El módulo debe garantizar la integridad de la información tanto en operaciones con conexión como en modo sin conexión. | Registrar transacciones en campo
REQ005.1 | El sistema no permite registrar el peso bruto de la cosecha por lote. | Registrar el pesaje bruto de la cosecha. | Mantener un registro inicial de la producción recolectada por cada lote. | Administrador/Agricultor | Se desarrollará un formulario para registrar el pesaje bruto de la cosecha, asociando el registro al lote correspondiente. El sistema validará los datos ingresados y almacenará la información en la base de datos para su posterior procesamiento. | Alejandro Montufar | 4 | 2026-07-14 | Alta | No iniciado | Registrar el peso bruto de un lote y verificar que la información quede almacenada correctamente. | No debe permitirse eliminar lotes que estén siendo utilizados por otros procesos del sistema para preservar la integridad de la información. | Registrar pesaje bruto
REQ005.2 | El sistema no permite clasificar la producción cosechada según su destino y calidad. | Registrar la clasificación poscosecha. | Organizar la producción de acuerdo con las categorías establecidas y controlar las mermas generadas. | Administrador/Agricultor | Se desarrollará un módulo para registrar la clasificación de la producción, permitiendo asociar los productos a su categoría correspondiente y aplicar las reglas de negocio relacionadas con mermas y tolerancias. El sistema almacenará los resultados obtenidos. | Alejandro Montufar | 4 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Registrar la clasificación de una cosecha y verificar que las categorías y cálculos aplicados se almacenen correctamente. | La clasificación debe respetar las reglas de negocio definidas para el cálculo de mermas y categorías. | Registrar clasificación poscosecha
REQ005.3 | El sistema no permite registrar los ajustes realizados por el comprador sobre la producción entregada. | Registrar los ajustes realizados por el comprador. | Mantener la trazabilidad de los rechazos y modificaciones posteriores a la entrega de la producción. | Administrador/Agricultor | Se va a implementar una funcionalidad para registrar los ajustes emitidos por el comprador, incluyendo observaciones y modificaciones sobre la producción entregada. El sistema almacenará esta información para mantener el historial de cada transacción. | Alejandro Montufar | 4 | 2026-07-14 | Media | No iniciado | Registrar un ajuste de comprador y verificar que quede asociado a la transacción correspondiente. | Los ajustes deben conservar el historial de la transacción original para garantizar la trazabilidad. | Registrar ajuste de comprador
REQ005.4 | Las transacciones registradas sin conexión no se sincronizan automáticamente con el sistema central. | Sincronizar los datos registrados en modo offline. | Garantizar que la información registrada en campo esté disponible en la base de datos central cuando exista conexión a internet. | Administrador/Agricultor | Se desarrollará un mecanismo de sincronización que permita transferir los registros almacenados localmente hacia la base de datos central cuando el dispositivo recupere la conexión a internet, validando la integridad de la información antes de completar el proceso. | Alejandro Montufar | 6 | 2026-07-14 | Alta | No iniciado | Registrar transacciones sin conexión y comprobar que, al restablecerse la conexión, la información se sincronice correctamente con la base de datos central. | El proceso de sincronización debe evitar la pérdida o duplicación de información durante la transferencia de datos. | Sincronizar datos offline
REQ006 | El sistema no dispone de una herramienta para evaluar el desempeño de la producción agrícola. | Analizar la productividad de la finca. | Obtener información que facilite la evaluación de la producción y apoye la toma de decisiones. | Administrador/Agricultor | Se desarrollará un módulo de análisis donde el administrador podrá consultar indicadores de productividad a partir de la información registrada en el sistema. Los resultados se presentarán de forma organizada para facilitar su interpretación y seguimiento. | Ariel Morrillo | 11 | 2026-07-14 | Alta | No iniciado | Consultar los indicadores de productividad y verificar que la información corresponda con los registros almacenados en el sistema. | El análisis se basa en la información previamente registrada en campañas, lotes y transacciones. | Analizar productividad
REQ006.1.1 | El sistema no permite consultar métricas por periodos específicos. | Filtrar métricas por rango de fechas. | Analizar la productividad dentro de un periodo determinado. | Administrador/Agricultor | Se desarrollará un mecanismo de sincronización que permita transferir los registros almacenados localmente hacia la base de datos central cuando el dispositivo recupere la conexión a internet, validando la integridad de la información antes de completar el proceso. | Ariel Morrillo | 5 | 2026-07-14 | Alta | No iniciado | Seleccionar un rango de fechas y verificar que únicamente se muestren los datos comprendidos en ese periodo. | Facilita el análisis histórico de la producción. | Filtrar métricas por rango de fechas
REQ006.1.2 | El sistema no permite analizar la productividad de un lote específico. | Filtrar métricas por lote. | Evaluar el desempeño de cada lote de producción. | Administrador/Agricultor | Se desarrollará un filtro para seleccionar un lote específico y mostrar únicamente las métricas relacionadas con dicho lote. | Ariel Morrillo | 4 | 2026-07-14 | Alta | No iniciado | Seleccionar un lote y verificar que los indicadores correspondan únicamente a la información registrada para ese lote. | Permite comparar el rendimiento entre lotes. | Filtrar métricas por lote
REQ006.1.3 | El sistema no permite consultar métricas por campaña o tipo de funda. | Filtrar métricas por campaña o funda. | Analizar la productividad según campañas o características de producción. | Administrador/Agricultor | Se implementará un filtro que permita seleccionar una campaña o tipo de funda para visualizar únicamente las métricas relacionadas con esa selección. | Ariel Morrillo | 4 | 2026-07-14 | Alta | No iniciado | Aplicar el filtro por campaña o funda y verificar que los resultados correspondan con la información registrada. | Facilita el análisis comparativo entre campañas. | Filtrar métricas por campaña o funda
REQ006.1.4 | El sistema no permite exportar los resultados del análisis de productividad. | Generar reportes exportables. | Compartir y conservar la información analizada en formatos digitales. | Administrador/Agricultor | Se implementará la opción de generar reportes de productividad en formato PDF o Excel a partir de los filtros seleccionados por el usuario. | Ariel Morrillo | 4 | 2026-07-14 | Alta | No iniciado | Generar un reporte en PDF o Excel y verificar que contenga la información mostrada en pantalla. | Los reportes facilitan la presentación y el respaldo de la información. | Generar reporte exportable (PDF/Excel)
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005.2 |  | Administrador/Agricultor |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Media |  | Alejandro Montufar
| QUE | Registrar la clasificación poscosecha. |  | PARA QUE | Organizar la producción de acuerdo con las categorías establecidas y controlar las mermas generadas. |  | COMO | Se desarrollará un módulo para registrar la clasificación de la producción, permitiendo asociar los productos a su categoría correspondiente y aplicar las reglas de negocio relacionadas con mermas y tolerancias. El sistema almacenará los resultados obtenidos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar clasificación poscosecha
| PRUEBA |  | Registrar la clasificación de una cosecha y verificar que las categorías y cálculos aplicados se almacenen correctamente. |  |  | COMENTARIOS | La clasificación debe respetar las reglas de negocio definidas para el cálculo de mermas y categorías.