## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 0
REQ001 | Iniciar Sesión | Productor/ Administrador | Validar mis credenciales de acceso | Ingresar al sistema de manera segura y utilizar sus funcionalidades autorizadas |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Recuperar Contraseña | Productor/ Administrador | Recuperar mi contraseña mediante correo electrónico | Restablecer el acceso a mi cuenta cuando olvide mis credenciales |  | Media | En Proceso
REQ003 | Gestionar Cuenta | Productor/ Administrador | Administrar la configuración de mi cuenta | Personalizar la aplicación y mantener actualizadas mis credenciales |  | Alta | En Proceso
REQ003.1 | Modificar Contraseña | Productor/ Administrador | Cambiar mi contraseña | Mejorar la seguridad de mi cuenta y mantener mis credenciales actualizadas |  | Media | En Proceso
REQ003.2 | Modificar Preferencias | Productor/ Administrador | Configurar idioma y tema de la interfaz | Adaptar la aplicación a mis preferencias de uso |  | Media | En Proceso
SPRINT 1
REQ004 | Gestionar Productores | Administrador | Gestionar los productores registrados en el sistema | Mantener actualizada la información de los agricultores registrados en el sistema |  | Alta | En Proceso
REQ004.1 | Registrar Productor | Administrador | Registrar nuevos productores | Incorporar agricultores al sistema para gestionar su información |  | Alta | En Proceso
REQ004.2 | Consultar Productor | Administrador | Consultar productores registrados | Acceder rápidamente a la información almacenada de un agricultor |  | Alta | En Proceso
REQ004.3 | Actualizar Productor | Administrador | Actualizar la información de un productor | Mantener los datos de los agricultores actualizados |  | Alta | En Proceso
REQ004.4 | Eliminar Productor | Administrador | Eliminar productores registrados | Evitar que registros innecesarios afecten la administración de los productores. |  | Alta | En Proceso
SPRINT 2
REQ005 | Ingresar Producción en Campo | Productor | Registrar producción y reportar rechazos | Mantener un control actualizado de la producción realizada en campo |  | Alta | En Proceso

## Sprint0
Sprint 0
Sprint | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Iniciar Sesión | Productor/ Administrador | Validar mis credenciales de acceso | Ingresar al sistema de manera segura y utilizar sus funcionalidades autorizadas | Ariel Morrillo |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ001-1 | Diseño de la interfaz de inicio de sesión. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ001-2 | Implementación del formulario de autenticación de usuarios. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ001-3 | Configuración de la conexión entre la aplicación y la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ001-4 | Implementación de la validación de credenciales mediante consulta a la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Recuperar Contraseña | Productor/ Administrador | Recuperar mi contraseña mediante correo electrónico | Restablecer el acceso a mi cuenta cuando olvide mis credenciales | Ariel Morrillo |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ002-1 | Diseño de la interfaz para recuperación de contraseña. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002-2 | Implementación del formulario para ingreso de correo electrónico. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ002-3 | Integración de la validación de correo con la base de datos de usuarios. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Gestionar Cuenta | Productor/ Administrador | Administrar la configuración de mi cuenta | Personalizar la aplicación y mantener actualizadas mis credenciales | Alejandro Montufar |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003-1 | Diseño de la interfaz del módulo de gestión de cuenta. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003-2 | Desarrollo de las opciones de configuración de cuenta para usuarios. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003-3 | Configuración de la conexión entre el módulo de cuenta y la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ003-4 | Configuración de la conexión entre el módulo de cuenta y la base de datos.Pruebas e integración del módulo de gestión de cuenta. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003.1 | Modificar Contraseña | Productor/ Administrador | Cambiar mi contraseña | Mejorar la seguridad de mi cuenta y mantener mis credenciales actualizadas | Ariel Morrillo |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003.1-1 | Diseño de la interfaz para cambio de contraseña. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.1-2 | Implementación del formulario de modificación de contraseña. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.1-3 | Implementación de validaciones de seguridad para la nueva contraseña. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 30 min
| REQ003.1-4 | Integración de la actualización de contraseña con la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 30 min
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003.2 | Modificar Preferencias | Productor/ Administrador | Configurar idioma y tema de la interfaz | Adaptar la aplicación a mis preferencias de uso | Alejandro Montufar |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003.2-1 | Diseño de la interfaz de configuración de preferencias de usuario. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.2-2 | Implementación de las opciones de selección de idioma y tema visual. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ003.2-3 | Integración del almacenamiento de preferencias con la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1

## Sprint1
Sprint 1
Sprint | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Gestionar Productores | Administrador | Gestionar los productores registrados en el sistema | Mantener actualizada la información de los agricultores registrados en el sistema | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004-1 | Diseño de la interfaz principal de gestión de productores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 2
| REQ004-2 | Diseño de formularios y pantallas para las operaciones de productores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 2
| REQ004-3 | Diseño de la estructura de la base de datos para almacenar la información de los productores. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ004-4 | Configuración de la conexión entre la aplicación y la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ004-5 | Diseño de mensajes de retroalimentación para las operaciones del módulo. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.1 | Registrar Productor | Administrador | Registrar nuevos productores | Incorporar agricultores al sistema para gestionar su información | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.1-1 | Diseño de la interfaz de usuario para el registro de productores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.1-2 | Implementación de validaciones para campos obligatorios y formatos de entrada. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ004.1-3 | Integración del formulario con la base de datos de productores. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.2 | Consultar Productor | Administrador | Consultar productores registrados | Acceder rápidamente a la información almacenada de un agricultor | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.2-1 | Implementación de la interfaz de consulta de productores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.2-2 | Integración de la consulta con la base de datos de productores junto a las validaciones respectivas. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.3 | Actualizar Productor | Administrador | Actualizar la información de un productor | Mantener los datos de los agricultores actualizados | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.3-1 | Construcción de la interfaz de actualización de productores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.3-2 | Integración de la actualización y validación de datos con la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ00.4 | Eliminar Productor | Administrador | Eliminar productores registrados | Evitar que registros innecesarios afecten la administración de los productores. | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.3-1 | Diseño de la interfaz para eliminación de productores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.3-2 | Integración de la eliminación de registros con la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1

## Sprint2
Sprint 2
Sprint | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Ingresar Producción en Campo | Productor | Registrar producción y reportar rechazos | Mantener un control actualizado de la producción realizada en campo | Alejandro Montufar |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ005-1 | Diseño de la interfaz del módulo de registro de producción en campo. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 2
| REQ005-2 | Diseño de formularios para registro de producción y reporte de rechazos. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 2
| REQ005-3 | Configuración de la estructura de base de datos para producción y rechazos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ005-4 | Implementación de la conexión entre el módulo de producción y la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ005-5 | Integración de las funcionalidades de producción y rechazo con la lógica de negocio. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2