## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 0
REQ001 | Acceder al sistema | Agricultor/ Administrador | Acceder al sistema | Ingresar al sistema para utilizar sus funcionalidades según mi rol |  | Alta | Terminado
REQ001.1 | Iniciar sesión | Agricultor/ Administrador | Iniciar sesión con mis credenciales | Autenticarme en el sistema de forma segura |  | Alta | Terminado
REQ001.2 | Recuperar Contraseña | Agricultor/ Administrador | Recuperar mi contraseña mediante correo electrónico | Restablecer el acceso a mi cuenta cuando olvide mis credenciales |  | Media | Terminado
REQ002 | Configurar perfil de usuario | Agricultor/ Administrador | Configurar mi perfil de usuario | Personalizar y mantener actualizada mi información dentro del sistema |  | Media | Terminado
REQ002.1 | Actualizar Datos | Agricultor/ Administrador | Mantener mi información personal actualizada en el sistema | Incluye datos como nombre y correo |  | Media | Terminado
REQ002.2 | Modificar Contraseña | Agricultor/ Administrador | Mejorar la seguridad de mi cuenta | Requiere validación de contraseña actual |  | Media | Terminado
REQ002.3 | Modificar Preferencias de usuario | Agricultor/ Administrador | Modificar mis preferencias de usuario | Personalizar la aplicación según mis necesidades |  | Baja | Terminado
SPRINT 1
REQ003 | Gestionar Agricultores | Administrador | Gestionar agricultores del sistema | Administrar la información de los agricultores registrados |  | Alta | Terminado
REQ003.1 | Crear Agricultor | Administrador | Registrar un nuevo agricultor | Agregar nuevos agricultores al sistema |  | Alta | Terminado
REQ003.2 | Consultar Agricultor | Administrador | Consultar agricultores registrados | Buscar y visualizar información de agricultores |  | Alta | Terminado
REQ003.3 | Editar Agricultor | Administrador | Editar información de agricultores | Mantener los datos de los agricultores actualizados |  | Alta | Terminado
REQ003.4 | Desactivar Agricultor | Administrador | Desactivar agricultores del sistema | Evitar el uso de registros inactivos sin eliminarlos |  | Alta | Terminado
SPRINT 2
REQ004 | Configurar catálogos de la finca | Administrador de la Finca | Gestionar los catálogos de la finca | Administrar la información maestra utilizada en los procesos agrícolas |  | Media | Terminado
REQ004.1 | Gestionar campañas | Administrador de la Finca | Gestionar las campañas de cultivo | Mantener actualizada la información de las campañas registradas |  | Media | Terminado
REQ004.1.1 | Registrar campañas | Administrador de la Finca | Registrar nuevas campañas | Incorporar campañas de cultivo al sistema |  | Media | Terminado
REQ004.1.2 | Consultar campañas | Administrador de la Finca | Consultar campañas registradas | Visualizar la información de las campañas disponibles |  | Media | Terminado
REQ004.1.3 | Editar campañas | Administrador de la Finca | Editar la información de las campañas | Mantener actualizados los datos registrados |  | Media | Terminado
REQ004.1.4 | Cerrar campañas | Administrador de la Finca | Cerrar campañas finalizadas | Evitar que campañas concluidas sean utilizadas en nuevos procesos |  | Media | Terminado
REQ004.2 | Gestionar lotes | Administrador de la Finca | Gestionar los lotes registrados | Mantener actualizada la información de los lotes utilizados en la producción agrícola |  | Media | Terminado
REQ004.2.1 | Registrar lote | Administrador de la Finca | Registrar nuevos lotes | Incorporar los lotes físicos al sistema para su utilización en los procesos agrícolas |  | Media | Terminado
REQ004.2.2 | Consultar lote | Administrador de la Finca | Consultar los lotes registrados | Acceder rápidamente a la información de los lotes disponibles |  | Media | Terminado
REQ004.2.3 | Editar lote | Administrador de la Finca | Modificar la información de un lote | Mantener actualizados los datos de los lotes registrados |  | Media | Terminado
REQ004.2.4 | Eliminar lote | Administrador de la Finca | Eliminar lotes registrados | Mantener actualizado el catálogo de lotes disponibles en el sistema |  | Media | Terminado
REQ004.3 | Gestionar compradores | Administrador de la Finca | Gestionar los compradores registrados | Mantener actualizada la información de las empresas compradoras asociadas a la producción |  | Media | Terminado
REQ004.3.1 | Registrar comprador | Administrador de la Finca | Registrar compradores | Incorporar compradores al sistema para su uso en campañas y transacciones |  | Alta | Terminado
REQ004.3.2 | Consultar comprador | Administrador de la Finca | Consultar compradores registrados | Visualizar la información de los compradores disponibles |  | Media | Terminado
REQ004.3.3 | Editar comprador | Administrador de la Finca | Editar información de compradores | Mantener actualizados los datos de los compradores |  | Media | Terminado
REQ004.3.4 | Eliminar comprador | Administrador de la Finca | Eliminar compradores registrados | Mantener actualizado el catálogo de compradores del sistema |  | Media | Terminado
SPRINT 3
REQ005 | Registrar transacciones en campo | Agricultor/ Administrador | Gestionar las transacciones de producción en campo | Registrar, controlar y dar seguimiento a la producción agrícola desde su cosecha hasta su clasificación y ajustes finales |  | Alta | Terminado
REQ005.1 | Registrar pesaje bruto | Agricultor/ Administrador | Registrar el peso bruto de la cosecha | Llevar control inicial de la producción por lote |  | Alta | Terminado
REQ005.2 | Registrar clasificación poscosecha | Agricultor/ Administrador | Clasificar la producción cosechada | Organizar la producción según categorías de calidad y destino |  | Media | Terminado
REQ005.3 | Registrar ajuste de comprador | Agricultor/ Administrador | Registrar ajustes realizados por el comprador | Mantener trazabilidad de rechazos o modificaciones posteriores a la entrega |  | Media | Terminado
REQ005.4 | Sincronizar datos offline | Agricultor/ Administrador | Sincronizar información registrada sin conexión | Asegurar que los datos de campo se guarden correctamente en la base de datos central cuando haya internet |  | Alta | Terminado
SPRINT 4
REQ006 | Analizar productividad | Agricultor/ Administrador | Analizar la productividad de la finca | Evaluar el desempeño de la producción y apoyar la toma de decisiones |  | Alta | Terminado
REQ006.1 | Filtrar métricas por rango de fechas | Agricultor/ Administrador | Filtrar las métricas por un periodo específico | Analizar la productividad dentro del rango de fechas seleccionado |  | Alta | Terminado
REQ006.2 | Filtrar métricas por lote | Agricultor/ Administrador | Filtrar las métricas por lote | Evaluar el rendimiento de un lote específico |  | Alta | Terminado
REQ006.3 | Filtrar métricas por campaña o funda | Agricultor/ Administrador | Filtrar las métricas por campaña o funda | Comparar el desempeño entre campañas o tipos de funda |  | Alta | Terminado
REQ006.4 | Generar reporte exportable | Agricultor/ Administrador | Generar reportes en PDF o Excel | Compartir y conservar los resultados del análisis de productividad |  | Alta | Terminado

## Sprint0
Sprint 0
Sprint | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Acceder al sistema | Agricultor/ Administrador | Acceder al sistema | Ingresar al sistema para utilizar sus funcionalidades según mi rol | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ001-1 | Diseño general del módulo de autenticación del sistema. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ001-2 | Configuración inicial de estructura de autenticación . |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ001.1 | Iniciar sesión | Agricultor/ Administrador | Iniciar sesión con mis credenciales | Autenticarme en el sistema de forma segura | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ001.1-1 | Diseño de la interfaz de inicio de sesión. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ001.1-2 | Desarrollo del formulario de autenticación de usuarios. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ001.1-3 | Configuración de la conexión entre la aplicación y la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ001.1-4 | Implementación de validación de credenciales contra la base de datos. | [6 empty] | 1
| REQ001.1-5 | Implementación de mensajes de error y acceso denegado. | [6 empty] | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ001.2 | Recuperar Contraseña | Agricultor/ Administrador | Recuperar mi contraseña mediante correo electrónico | Restablecer el acceso a mi cuenta cuando olvide mis credenciales | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ001.2-1 | Diseño de la interfaz de recuperación de contraseña. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ001.2-2 | Desarrollo del formulario para ingreso de correo electrónico. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ001.2-3 | Configuración de la conexión entre la aplicación y la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ001.2-4 | Implementación de validaciones de existencia de usuarios. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ001.2-5 | Implementación del envío de enlace o código de recuperación por correo electrónico. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 30 min
| REQ001.2-6 | Configuración de actualización de contraseña en la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 30 min
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Configurar perfil de usuario | Agricultor/ Administrador | Configurar mi perfil de usuario | Personalizar y mantener actualizada mi información dentro del sistema | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ002-1 | Diseño del módulo de configuración de perfil de usuario. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002-2 | Implementación de la estructura base del módulo de perfil. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ002-3 | Configuración de conexión entre módulo de perfil y base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ002.1 | Actualizar Datos | Agricultor/ Administrador | Mantener mi información personal actualizada en el sistema | Incluye datos como nombre y correo | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ002.1-1 | Diseño de la interfaz de actualización de datos del usuario. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.1-2 | Desarrollo del formulario de edición de información personal. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.1-3 | Implementación de validación de datos del usuario. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 30 min
| REQ002.1-4 | Integración de actualización de datos con la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 30 min
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ002.2 | Modificar Contraseña | Agricultor/ Administrador | Mejorar la seguridad de mi cuenta | Requiere validación de contraseña actual | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ002.2-1 | Diseño de la interfaz de cambio de contraseña. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.2-2 | Desarrollo del formulario de cambio de contraseña. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.2-3 | Implementación de validación de contraseña actual y nueva. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 30 min
| REQ002.2-4 | Integración con la base de datos para actualización de contraseña. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 30 min
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ002.3 | Modificar Preferencias de usuario | Agricultor/ Administrador | Modificar mis preferencias de usuario | Personalizar la aplicación según mis necesidades | Alejandro Montufar |  | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ002.3-1 | Diseño de la interfaz de preferencias de usuario. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.3-2 | Implementación de selección de idioma del sistema. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.3-3 | Implementación de selección de tema visual. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ002.3-4 | Almacenamiento de preferencias en base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1

## Sprint1
Sprint 1
Sprint | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Gestionar Agricultores | Administrador | Gestionar agricultores del sistema | Administrar la información de los agricultores registrados | Ariel Morillo |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003-1 | Diseño de la interfaz principal de gestión de Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003-2 | Diseño de formularios y pantallas para las operaciones de Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 2
| REQ003-3 | Diseño de la estructura de la base de datos para almacenar la información de los Agricultores. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ003-4 | Configuración de la conexión entre la aplicación y la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ003-5 | Diseño de mensajes de retroalimentación para las operaciones del módulo. |  |  |  | Ariel Morillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003.1 | Crear Agricultor | Administrador | Registrar un nuevo agricultor | Agregar nuevos agricultores al sistema | Ariel Morillo |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003.1-1 | Diseño de la interfaz de usuario para el registro de Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.1-2 | Implementación de validaciones para campos obligatorios y formatos de entrada. |  |  |  | Ariel Morillo |  |  | 1
| REQ003.1-3 | Integración del formulario con la base de datos de Agricultores. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003.2 | Consultar Agricultor | Administrador | Consultar agricultores registrados | Buscar y visualizar información de agricultores | Ariel Morillo |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003.2-1 | Implementación de la interfaz de consulta de Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.2-2 | Integración de la consulta con la base de datos de Agricultores junto a las validaciones respectivas. |  |  |  | Ariel Morillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003.3 | Editar Agricultor | Administrador | Editar información de agricultores | Mantener los datos de los agricultores actualizados | Ariel Morillo |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003.3-1 | Construcción de la interfaz de actualización de Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.3-2 | Integración de la actualización y validación de datos con la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003.4 | Desactivar Agricultor | Administrador | Desactivar agricultores del sistema | Evitar el uso de registros inactivos sin eliminarlos | Ariel Morillo |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003.4-1 | Diseño de la interfaz para desactivar/eliminar Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.4-2 | Integración de la eliminación de registros con la base de datos. |  |  |  | Ariel Morillo |  |  | 1

## Sprint2
Sprint 2
Sprint | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Configurar catálogos de la finca | Administrador de la Finca | Gestionar los catálogos de la finca | Gestionar los catálogos de la finca | Ariel Morrillo |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004-1 | Diseño de la interfaz principal del módulo de catálogos de la finca. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004-2 | Diseño de la estructura de la base de datos para almacenar campañas, lotes y compradores. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004-3 | Implementación del módulo de gestión de catálogos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ004-4 | Integración del módulo de catálogos con la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.1 | Gestionar campañas | Administrador de la Finca | Gestionar las campañas de cultivo | Mantener actualizada la información de las campañas utilizadas en la producción | Ariel Morrillo |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.1-1 | Diseño de la interfaz principal para la gestión de campañas. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.1-2 | Diseño de la estructura de la base de datos para almacenar las campañas. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ004.1-3 | Implementación del módulo de gestión de campañas. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ004.1-4 | Integración del módulo de campañas con la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.1.1 | Registrar campañas | Administrador de la Finca | Registrar nuevas campañas | Mantener actualizado el catálogo de campañas | Ariel Morrillo |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.1.1-1 | Diseño del formulario de registro de campañas. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.1.2-2 | Implementación de validación del código único de campaña. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.1.1-3 | Desarrollo del registro de campañas en la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.1.2 | Consultar campañas | Administrador de la Finca | Consultar campañas registradas | Visualizar la información de las campañas disponibles | Ariel Morrillo |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.1.2-1 | Diseño de la interfaz de consulta de campañas. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.1.2-2 | Implementación de búsqueda y listado de campañas. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.1.2-3 | Integración de la consulta con la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.1.3 | Editar campañas | Administrador de la Finca | Modificar la información de las campañas | Mantener actualizados los datos registrados | Ariel Morrillo |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.1.3-1 | Diseño de la interfaz de edición de campañas. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.1.3-2 | Implementación de la actualización de datos de campañas. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.1.3-3 | Integración de la edición con la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.1.4 | Cerrar campañas | Administrador de la Finca | Cerrar campañas finalizadas | Evitar que campañas concluidas continúen utilizándose | Ariel Morrillo |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.1.4-1 | Diseño de la opción para cierre de campañas. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.1.4-2 | Implementación de la actualización del estado de la campaña. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.1.4-3 | Integración del cambio de estado con la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.2 | Gestionar lotes | Administrador de la Finca | Gestionar los lotes registrados | Mantener actualizada la información de los lotes utilizados en la producción agrícola | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.2-1 | Diseño de la interfaz principal del módulo de gestión de lotes. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.2-2 | Diseño de formularios y pantallas para registrar, consultar y editar lotes. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.2-3 | Implementación de la lógica de gestión de lotes en la aplicación. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ004.2-4 | Configuración de la estructura de base de datos para almacenamiento de lotes. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ004.2-5 | Integración del módulo de lotes con la base de datos del sistema. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.2.1 | Registrar lote | Administrador de la Finca | Registrar nuevos lotes | Incorporar los lotes físicos al sistema para su utilización en los procesos agrícolas | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.2.1-1 | Diseño del formulario de registro de lote. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.2.1-2 | Implementación del registro de lote en la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.2.1-3 | Validación de datos de entrada del lote (nomenclatura y descripción). |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.2.2 | Consultar lote | Administrador de la Finca | Consultar los lotes registrados | Acceder rápidamente a la información de los lotes disponibles | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.2.2-1 | Diseño de la interfaz de consulta de lotes. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.2.2-2 | Implementación de listado de lotes desde la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.2.2-3 | Implementación de búsqueda de lotes por nomenclatura o filtro básico. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.2.3 | Editar lote | Administrador de la Finca | Modificar la información de un lote | Mantener actualizados los datos de los lotes registrados | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.2.3-1 | Diseño de la interfaz de edición de lote. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.2.3-2 | Implementación de actualización de datos del lote en la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.2.3-3 | Validación de datos antes de la actualización. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.2.4 | Eliminar lote | Administrador de la Finca | Eliminar lotes registrados | Mantener actualizado el catálogo de lotes disponibles en el sistema | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.2.4-1 | Diseño de la opción de eliminación de lote en la interfaz. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.2.4-2 | Implementación de eliminación lógica o física del lote en la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.2.4-3 | Validación de dependencias antes de eliminar el lote. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.3 | Gestionar compradores | Administrador de la Finca | Gestionar los compradores registrados | Mantener actualizada la información de las empresas compradoras asociadas a la producción | Jerson Llumiquinga M. |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.3-1 | Diseño de la interfaz principal para la gestión de compradores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.3-2 | Implementación del módulo base de gestión de compradores. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.3-3 | Configuración de la conexión entre la interfaz y la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ004.3-4 | Implementación de lógica general para registrar, consultar, editar y eliminar compradores. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ004.3-5 | Validación de datos y control de integridad de los registros de compradores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.3.1 | Registrar comprador | Administrador de la Finca | Registrar compradores | Incorporar compradores al sistema para su uso en campañas y transacciones | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.3.1-1 | Diseño del formulario de registro de comprador. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.3.1-2 | Implementación del registro de comprador en la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.3.1-3 | Validación de datos de entrada del comprador (datos de contacto). |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.3.2 | Consultar comprador | Administrador de la Finca | Consultar compradores registrados | Visualizar la información de los compradores disponibles | Jerson Llumiquinga M. |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.3.2-1 | Diseño de la interfaz de consulta de compradores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.3.2-2 | Implementación de listado de compradores desde la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.3.2-3 | Implementación de búsqueda de compradores por siglas o filtro básico. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.3.3 | Editar comprador | Administrador de la Finca | Editar información de compradores | Mantener actualizados los datos de los compradores | Jerson Llumiquinga M. |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.3.3-1 | Diseño de la interfaz de edición de comprador. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.3.3-2 | Implementación de actualización de datos del comprador en la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.3.3-3 | Validación de datos antes de la actualización. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ004.3.4 | Eliminar comprador | Administrador de la Finca | Eliminar compradores registrados | Mantener actualizado el catálogo de compradores del sistema | Jerson Llumiquinga M. |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ004.3.4-1 | Diseño de la opción de eliminación de comprador en la interfaz. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ004.3.4-2 | Implementación de eliminación del comprador en la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ004.3.4-3 | Validación de relaciones antes de eliminar el comprador. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1

## Sprint3
Sprint 3
Sprint | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Registrar transacciones en campo | Agricultor/ Administrador | Gestionar las transacciones de producción en campo | Registrar, controlar y dar seguimiento a la producción agrícola desde su cosecha hasta su clasificación y ajustes finales | Alejandro Montufar |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ005-1 | Diseño de la interfaz principal del módulo de transacciones en campo. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ005-2 | Implementación del módulo base para registro de transacciones. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ005-3 | Configuración de conexión entre la interfaz y la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ005-4 | Implementación de lógica general para pesaje, clasificación, ajustes y sincronización. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 3
| REQ005-5 | Implementación del manejo de almacenamiento offline (IndexedDB). |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ005.1 | Registrar pesaje bruto | Agricultor/ Administrador | Registrar el peso bruto de la cosecha | Llevar control inicial de la producción por lote | Alejandro Montufar |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ005.1-1 | Diseño de la interfaz para registro de pesaje bruto. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ005.1-2 | Implementación del registro de pesaje bruto en la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ005.1-3 | Validación de peso y asociación al lote correspondiente. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ005.2 | Registrar clasificación poscosecha | Agricultor/ Administrador | Clasificar la producción cosechada | Organizar la producción según categorías de calidad y destino | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ005.2-1 | Diseño de la interfaz para clasificación poscosecha. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ005.2-2 | Implementación de lógica de clasificación por categorías. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ005.2-3 | Aplicación de reglas de negocio para mermas y distribución. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ005.3 | Registrar ajuste de comprador | Agricultor/ Administrador | Registrar ajustes realizados por el comprador | Mantener trazabilidad de rechazos o modificaciones posteriores a la entrega | Alejandro Montufar |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ005.3-1 | Diseño de la interfaz para registro de ajustes de comprador. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ005.3-2 | Implementación del registro de ajustes en la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ005.3-3 | Asociación del ajuste a la transacción original. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ005.4 | Sincronizar datos offline | Agricultor/ Administrador | Sincronizar información registrada sin conexión | Asegurar que los datos de campo se guarden correctamente en la base de datos central cuando haya internet | Alejandro Montufar |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ005.4-1 | Diseño del mecanismo de sincronización offline/online. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ005.4-2 | Implementación de almacenamiento local (IndexedDB). |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ005.4-3 | Implementación de sincronización con la base de datos central. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ005.4-4 | Manejo de conflictos y duplicación de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1

## Sprint4
Sprint 4
Sprint | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Analizar productividad | Agricultor/ Administrador | Analizar la productividad de la finca | Evaluar el desempeño de la producción y apoyar la toma de decisiones | Ariel Morrillo |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ006-1 | Diseño de la interfaz principal del módulo de análisis de productividad. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ006-2 | Implementación del panel de indicadores y métricas de productividad. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ006-3 | Configuración de la conexión entre el módulo de análisis y la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ006-4 | Implementación de la lógica para el cálculo y visualización de indicadores. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ006-5 | Implementación de filtros para el análisis de información. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ006-6 | Implementación de la generación de reportes exportables. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ006.1 | Filtrar métricas por rango de fechas | Agricultor/ Administrador | Filtrar las métricas por un periodo específico | Analizar la productividad dentro del rango de fechas seleccionado | Ariel Morrillo |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ006.1-1 | Diseño de la interfaz para seleccionar el rango de fechas. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 2
| REQ006.1-2 | Implementación del filtro por rango de fechas. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ006.1-3 | Implementación de consultas a la base de datos según el periodo seleccionado. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ006.2 | Filtrar métricas por lote | Agricultor/ Administrador | Filtrar las métricas por lote | Evaluar el rendimiento de un lote específico | Ariel Morrillo |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ006.2-1 | Diseño de la interfaz para selección de lotes. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ006.2-2 | Implementación del filtro de métricas por lote. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ006.2-3 | Implementación de consultas a la base de datos según el lote seleccionado. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ006.3 | Filtrar métricas por campaña o funda | Agricultor/ Administrador | Filtrar las métricas por campaña o funda | Comparar el desempeño entre campañas o tipos de funda | Ariel Morrillo |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ006.3-1 | Diseño de la interfaz para seleccionar campaña o funda. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ006.3-2 | Implementación del filtro de métricas por campaña o funda. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ006.3-3 | Implementación de consultas a la base de datos según el filtro seleccionado. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ006.4 | Generar reporte exportable | Agricultor/ Administrador | Generar reportes en PDF o Excel | Compartir y conservar los resultados del análisis de productividad | Ariel Morrillo |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ006.4-1 | Diseño de la interfaz para generación de reportes. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ006.4-2 | Implementación de la generación de reportes en formato PDF y Excel. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ006.4-3 | Implementación de la exportación de información según los filtros aplicados. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1