## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 0
REQ001 | Acceder al sistema | Agricultor/ Administrador | Acceder al sistema | Ingresar al sistema para utilizar sus funcionalidades según mi rol |  | Alta | No iniciado
REQ001.1 | Iniciar sesión | Agricultor/ Administrador | Iniciar sesión con mis credenciales | Autenticarme en el sistema de forma segura |  | Alta | No iniciado
REQ001.2 | Recuperar Contraseña | Agricultor/ Administrador | Recuperar mi contraseña mediante correo electrónico | Restablecer el acceso a mi cuenta cuando olvide mis credenciales |  | Media | No iniciado
REQ002 | Configurar perfil de usuario | Agricultor/ Administrador | Configurar mi perfil de usuario | Personalizar y mantener actualizada mi información dentro del sistema |  | Media | No iniciado
REQ002.1 | Actualizar Datos | Agricultor/ Administrador | Mantener mi información personal actualizada en el sistema | Incluye datos como nombre y correo |  | Media | No iniciado
REQ002.2 | Modificar Contraseña | Agricultor/ Administrador | Mejorar la seguridad de mi cuenta | Requiere validación de contraseña actual |  | Media | No iniciado
REQ002.3 | Modificar Preferencias de usuario | Agricultor/ Administrador | Modificar mis preferencias de usuario | Personalizar la aplicación según mis necesidades |  | Baja | No iniciado
SPRINT 1
REQ003 | Gestionar Agricultores | Administrador | Gestionar agricultores del sistema | Administrar la información de los agricultores registrados |  | Alta | No iniciado
REQ003.1 | Crear Agricultor | Administrador | Registrar un nuevo agricultor | Agregar nuevos agricultores al sistema |  | Alta | No iniciado
REQ003.2 | Consultar Agricultor | Administrador | Consultar agricultores registrados | Buscar y visualizar información de agricultores |  | Alta | No iniciado
REQ003.3 | Editar Agricultor | Administrador | Editar información de agricultores | Mantener los datos de los agricultores actualizados |  | Alta | No iniciado
REQ003.4 | Desactivar Agricultor | Administrador | Desactivar agricultores del sistema | Evitar el uso de registros inactivos sin eliminarlos |  | Alta | No iniciado

## Sprint0
Sprint 0
Sprint | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Acceder al sistema | Agricultor/ Administrador | Acceder al sistema | Ingresar al sistema para utilizar sus funcionalidades según mi rol | Ariel Morrillo |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ001-1 | Diseño general del módulo de autenticación del sistema. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ001-2 | Configuración inicial de estructura de autenticación . |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ001.1 | Iniciar sesión | Agricultor/ Administrador | Iniciar sesión con mis credenciales | Autenticarme en el sistema de forma segura | Ariel Morrillo |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ001.1-1 | Diseño de la interfaz de inicio de sesión. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ001.1-2 | Desarrollo del formulario de autenticación de usuarios. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 2
| REQ001.1-3 | Configuración de la conexión entre la aplicación y la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ001.1-4 | Implementación de validación de credenciales contra la base de datos. | [6 empty] | 1
| REQ001.1-5 | Implementación de mensajes de error y acceso denegado. | [6 empty] | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ001.2 | Recuperar Contraseña | Agricultor/ Administrador | Recuperar mi contraseña mediante correo electrónico | Restablecer el acceso a mi cuenta cuando olvide mis credenciales | Alejandro Montufar |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ001.2-1 | Diseño de la interfaz de recuperación de contraseña. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ001.2-2 | Desarrollo del formulario para ingreso de correo electrónico. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ001.2-3 | Configuración de la conexión entre la aplicación y la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ001.2-4 | Implementación de validaciones de existencia de usuarios. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ001.2-5 | Implementación del envío de enlace o código de recuperación por correo electrónico. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 30 min
| REQ001.2-6 | Configuración de actualización de contraseña en la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 30 min
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Configurar perfil de usuario | Agricultor/ Administrador | Configurar mi perfil de usuario | Personalizar y mantener actualizada mi información dentro del sistema | Ariel Morrillo |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ002-1 | Diseño del módulo de configuración de perfil de usuario. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002-2 | Implementación de la estructura base del módulo de perfil. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002-3 | Configuración de conexión entre módulo de perfil y base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ002.1 | Actualizar Datos | Agricultor/ Administrador | Mantener mi información personal actualizada en el sistema | Incluye datos como nombre y correo | Alejandro Montufar |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ002.1-1 | Diseño de la interfaz de actualización de datos del usuario. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.1-2 | Desarrollo del formulario de edición de información personal. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.1-3 | Implementación de validación de datos del usuario. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 30 min
| REQ002.1-4 | Integración de actualización de datos con la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 30 min
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ002.2 | Modificar Contraseña | Agricultor/ Administrador | Mejorar la seguridad de mi cuenta | Requiere validación de contraseña actual | Jerson Llumiquinga M. |  | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ002.2-1 | Diseño de la interfaz de cambio de contraseña. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.2-2 | Desarrollo del formulario de cambio de contraseña. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.2-3 | Implementación de validación de contraseña actual y nueva. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 30 min
| REQ002.2-4 | Integración con la base de datos para actualización de contraseña. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 30 min
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ002.3 | Modificar Preferencias de usuario | Agricultor/ Administrador | Modificar mis preferencias de usuario | Personalizar la aplicación según mis necesidades | Jerson Llumiquinga M. |  | Baja | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ002.3-1 | Diseño de la interfaz de preferencias de usuario. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.3-2 | Implementación de selección de idioma del sistema. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ002.3-3 | Implementación de selección de tema visual. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| REQ002.3-4 | Almacenamiento de preferencias en base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1

## Sprint1
Sprint 1
Sprint | ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Gestionar Agricultores | Administrador | Gestionar agricultores del sistema | Administrar la información de los agricultores registrados | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003-1 | Diseño de la interfaz principal de gestión de Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003-2 | Diseño de formularios y pantallas para las operaciones de Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 2
| REQ003-3 | Diseño de la estructura de la base de datos para almacenar la información de los Agricultores. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 2
| REQ003-4 | Configuración de la conexión entre la aplicación y la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ003-5 | Diseño de mensajes de retroalimentación para las operaciones del módulo. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003.1 | Crear Agricultor | Administrador | Registrar un nuevo agricultor | Agregar nuevos agricultores al sistema | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003.1-1 | Diseño de la interfaz de usuario para el registro de Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.1-2 | Implementación de validaciones para campos obligatorios y formatos de entrada. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| REQ003.1-3 | Integración del formulario con la base de datos de Agricultores. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003.2 | Consultar Agricultor | Administrador | Consultar agricultores registrados | Buscar y visualizar información de agricultores | Jerson Llumiquinga M. |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003.2-1 | Implementación de la interfaz de consulta de Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.2-2 | Integración de la consulta con la base de datos de Agricultores junto a las validaciones respectivas. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003.3 | Editar Agricultor | Administrador | Editar información de agricultores | Mantener los datos de los agricultores actualizados | Alejandro Montufar |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003.3-1 | Construcción de la interfaz de actualización de Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.3-2 | Integración de la actualización y validación de datos con la base de datos. |  |  |  | Alejandro Montufar |  |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
| REQ003.4 | Desactivar Agricultor | Administrador | Desactivar agricultores del sistema | Evitar el uso de registros inactivos sin eliminarlos | Ariel Morrillo |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
| REQ003.4-1 | Diseño de la interfaz para desactivar/eliminar Agricultores. |  |  |  | Jerson Llumiquinga M. |  |  | 1
| REQ003.4-2 | Integración de la eliminación de registros con la base de datos. |  |  |  | Ariel Morrillo |  |  | 1